## Slide 1
NEXTLEVEL IT SOLUTIONS GMBH • HANDLUNGSAUFGABE 2026
Ausstattung eines Planungs- & Konstruktionsbüros
Schlüsselfertiges IT-Infrastruktur- und Modernisierungskonzept für die VektorPlan GmbH: 16 ergonomische Arbeitsplätze, High-End CAD-Workstations & rechtskonformes Projektmanagement
Projektteam NextLevel IT Solutions:
Jan Kluth (Projektleiter) • Mathias Vonau (Techn. Planer) • Marian Bolecke (Kalkulation) • Marco Schmidt (QM) • Siyar (Dokumentation)
Abschlusspräsentation vor Kunde & Geschäftsleitung | September 2026

## Slide 2
ÜBERBLICK
Agenda & Fahrplan der Präsentation
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 2 / 16
01
Ausgangslage & Ziele
Bedarf der VektorPlan GmbH
02
Team & Organisation
Rollen & Vorgehensmodell DIN 69901
03
Projektstrukturplan (PSP)
Objektorientierte Gliederung
04
Netzplan & Kritischer Pfad
Ablaufanalyse nach DIN 69900
05
Anforderungsprofil
Standard-PC vs. CAD-Workstation
06
Marktrecherche & Hardware
Ausgewählte Komponenten
07
Nutzwertanalysen
Wissenschaftliche Entscheidungsmatrix
08
Kalkulation & Angebot
Vorwärtskalkulation & Konditionen
09
Kundenberechnungen
Server-Speicher (445 GiB) & Energie
10
Wareneingang § 377 HGB
Prüfpflichten & Praxisfall Mängelrüge
11
Umwelt & Entsorgung
Altdrucker nach ElektroG & DSGVO
12
Rollout & Inbetriebnahme
ArbStättV-Ergonomie & Abnahme
13
Soll-Ist-Vergleich
Termin-, Kosten- & Qualitätserfolg
14
Lessons Learned
Best Practices & Empfehlungen

## Slide 3
AUSGANGSLAGE
Projektauftrag: Modernisierung VektorPlan GmbH
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 3 / 16
Ausgangssituation & Kundenbedarf
• Kunde: VektorPlan GmbH (Architektur- & Ingenieurbüro)
• Anlass: Bezug von 2 neuen Großraumbüros & Plotterstation
• Zielsetzung: Leistungsstarke, zukunftssichere IT-Infrastruktur
• Ergonomie: Doppelmonitore, Pivot, Blaulichtfilter & leise PCs
• Datensicherheit: Tägliche lokale SSD-Zwischensicherung + Server-Sync
Liefer- und Leistungsumfang
✔ 12 Standard-Büro-PCs: Leise Desktop-Rechner (Bauleitung/Office)
✔ 4 CAD-Workstations: High-End BIM/Rendering (NVIDIA RTX 4000 Ada)
✔ 32 Ergonomie-Monitore: Je 2x 27'' WQHD IPS Displays pro Platz
✔ Zentrales Farblaser-MFP: DIN A3/A4 Drucker & Scanner für Baupläne
✔ Schlüsselfertig: Staging, Verkabelung, Montage & Abnahme vor Ort

## Slide 4
ORGANISATION
Teamorganisation: Rollen & Verantwortlichkeiten
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 4 / 16
Jan Kluth
Projektleiter
• Gesamtkoordination
• Termin- & Budgetkontrolle
• Abnahme & Präsentation
Mathias Vonau
Technischer Planer
• Anforderungsanalyse
• Lastenheft-Erstellung
• Rollout & Ergonomie-Montage
Marian Bolecke
Beschaffung & Kalkulation
• Reale Marktrecherche
• Nutzwertanalysen
• Vorwärtskalkulation & Angebot
Marco Schmidt
Qualitätsmanagement
• Wareneingang (§ 377 HGB)
• Mängelrüge-Management
• Altdrucker-Entsorgung
Siyar
Berechnung & Doku
• Server-Speicherkalkulation
• Energiekosten-Berechnung
• Protokolle & QS

## Slide 5
PROJEKTSTRUKTUR
Projektstrukturplan (PSP) nach DIN 69901
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 5 / 16
1.0 Gesamtprojekt: IT-Ausstattung VektorPlan GmbH
Projektleitung: Jan Kluth | Verfahren: Wasserfallmodell
1.1 Hardware
Marian Bolecke
• 1.1.1 12x Standard-PCs
• 1.1.2 4x CAD-Workstations
• 1.1.3 32x WQHD-Monitore
• 1.1.4 16x Eingabe-Sets
• 1.1.5 16x Externe SSDs
• 1.1.6 1x Farb-MFP A3
1.2 Software
Mathias Vonau
• 1.2.1 16x Win 11 Pro
• 1.2.2 16x M365 Business
• 1.2.3 16x Adobe Acrobat
• 1.2.4 ESET EDR Security
• Standard-Image Setup
• Lizenzzuordnung
1.3 Netzwerk & Server
Siyar
• 1.3.1 Cat.6A Patchkabel
• 1.3.2 Server-Kapazität (445 GiB)
• 1.3.3 Energiekosten (1.771 €)
• Switchport-Zuordnung
• Synchronisationstest
• Dokumentation
1.4 QM & Logistik
Marco Schmidt
• 1.4.1 Wareneingang § 377
• 1.4.2 Mängelrüge Distri
• 1.4.3 Altdrucker ElektroG
• BSI-Datenlöschung
• Entsorgungszertifikat
• Gewährleistungsakte
1.5 Rollout & PM
Jan Kluth
• 1.5.1 Staging im Labor
• 1.5.2 Montage (ArbStättV)
• 1.5.3 Funktionstests
• 1.5.4 Abnahmeprotokoll
• Kosten-/Terminplan
• Lessons Learned

## Slide 6
TERMINPLANUNG
Netzplantechnik nach DIN 69900 (Knotenmodell)
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 6 / 16
KRITISCHER PFAD (Dauer: 46 Arbeitstage): V1 ➔ V2 ➔ V3 ➔ V4 ➔ V5 ➔ V6 ➔ V7 ➔ V8 ➔ V9 ➔ V11 ➔ V12 ➔ V13 ➔ V14
V1: Kick-off
Dauer: 2 T.
FAZ 0 | FEZ 2
GP: 0 (Kritisch)
V2: Lastenheft
Dauer: 5 T.
FAZ 2 | FEZ 7
GP: 0 (Kritisch)
V3: Recherche
Dauer: 5 T.
FAZ 7 | FEZ 12
GP: 0 (Kritisch)
V4: Nutzwert
Dauer: 3 T.
FAZ 12 | FEZ 15
GP: 0 (Kritisch)
V5: Angebot
Dauer: 4 T.
FAZ 15 | FEZ 19
GP: 0 (Kritisch)
V6: Freigabe
Dauer: 3 T.
FAZ 19 | FEZ 22
GP: 0 (Kritisch)
V7: Beschaffung
Dauer: 10 T.
FAZ 22 | FEZ 32
GP: 0 (Kritisch)
V8: Eingang §377
Dauer: 2 T.
FAZ 32 | FEZ 34
GP: 0 (Kritisch)
V9: Staging
Dauer: 5 T.
FAZ 34 | FEZ 39
GP: 0 (Kritisch)
V11: Montage
Dauer: 3 T.
FAZ 39 | FEZ 42
GP: 0 (Kritisch)
V12: Abnahme
Dauer: 2 T.
FAZ 42 | FEZ 44
GP: 0 (Kritisch)
V13/14: Finish
Dauer: 2 T.
FAZ 44 | FEZ 46
GP: 0 (Kritisch)
Paralleler Vorgang mit Puffer: V10 'Entsorgung Altdrucker' (ElektroG) | Dauer: 2 Tage | FAZ: Tag 39 / FEZ: Tag 41 | SAZ: Tag 40 / SEZ: Tag 42
➔ Gesamtpuffer (GP) = 1 Tag: Verzögerungen von bis zu 1 Tag bei der Druckerentsorgung gefährden den Endtermin (Tag 46) nicht.

## Slide 7
SPEZIFIKATIONEN
Anforderungsprofil: Arbeitsplatztypen im Vergleich
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 7 / 16
12x Standard-Büro-PCs
Bauleitung, Ausschreibung, Office
• Prozessor: Intel Core i5-13400 (10 Kerne, bis 4.6 GHz)
• Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 RAM (Erweiterbar bis 64 GB)
• Grafikeinheit: Integrierte Intel UHD Graphics 730 (Dual-Screen)
• Systemlaufwerk: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
• Gehäuse/Akustik: Small Form Factor (SFF), leise Lüfter (<28 dB)
• Peripherie: Logitech Funk-Set (AES-128) + 1TB SSD extern
4x CAD/BIM-Workstations
3D-Visualisierung, Rendering, Revit/CAD
• Prozessor: Intel Core i7-13700 (16 Kerne, bis 5.2 GHz)
• Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5 RAM (Erweiterbar bis 128 GB)
• Grafikkarte: NVIDIA RTX 4000 Ada (20 GB GDDR6 ECC)
• Systemlaufwerk: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (hohe IOPS)
• Gehäuse/Kühlung: Tower-Gehäuse, leise Hochleistungskühlung
• Zertifizierung: ISV-zertifiziert für Revit, AutoCAD, Archicad
Monitore & Druckstation
Ergonomie & Büroinfrastruktur
• 32x Monitore: 27 Zoll WQHD (2560x1440), IPS Black Panel
• Ergonomie: Höhenverstellbar (150mm), Pivot 90°, Swivel, Tilt
• Augenschonung: Hardware-Blaulichtfilter (ComfortView Plus)
• 1x A3/A4 MFP: Lexmark CX930dse Farb-Multifunktionsdrucker
• MFP-Funktionen: Duplex-Druck/Scan, 33 S./Min, PostScript/PCL
• Netzwerk: Gigabit-LAN Cat.6A S/FTP halogenfrei

## Slide 8
PRODUKTAUSWAHL
Ausgewählte Hardware-Komponenten (Fachhandel)
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 8 / 16
690,00 € Netto
STANDARD-PC (12X)
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 4
• i5-13400, 16GB RAM, 512GB NVMe
• Kompaktes SFF-Gehäuse
• Extrem leise & langlebig
• 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
3.200,00 € Netto
CAD-WORKSTATION (4X)
Lenovo ThinkStation P3 Tower
• i7-13700, 64GB DDR5, 1TB NVMe
• NVIDIA RTX 4000 Ada (20GB)
• Zertifiziert für CAD/BIM-Software
• Enorme Rendering-Leistung
310,00 € Netto
ERGONOMIE-MONITOR (32X)
Dell UltraSharp U2724D (27'')
• WQHD (2560x1440), IPS Black
• 120Hz, ComfortView Plus Filter
• Voll ergonomisch: Pivot, Höhe, Neigung
• 2x je Arbeitsplatz
2.200,00 € Netto
ZENTRALER MFP-DRUCKER (1X)
Lexmark CX930dse A3/A4
• Farblaser bis Format DIN A3
• Bis zu 33 Seiten/Min.
• High-Speed Duplex-Scan
• Gigabit-Netzwerkfähig

## Slide 9
ENTSCHEIDUNGSMATRIX
Nutzwertanalyse: Wissenschaftliche Entscheidungsfindung
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 9 / 16
CAD-Workstations Entscheidungsmatrix
Kriterien & Gewichtung:
• GPU/CPU-Performance (35%) • RAM & Ausbau (15%) • Preis-Leistung (20%) • Garantie/Service (15%) • Energie & Lautstärke (10%) • Verfügbarkeit (5%)
Ergebnis des Modellvergleichs:
1. Lenovo ThinkStation P3: 8,10 Punkte (SIEGER)
2. Dell Precision 3660: 8,05 Punkte (Platz 2)
3. HP Z2 Tower G9: 7,15 Punkte (Platz 3)
Begründung:
Die Lenovo P3 verfügt über die NVIDIA RTX 4000 Ada mit 20GB VRAM – der entscheidende Vorteil bei komplexen 3D-BIM-Renderings und Punktwolken in Revit.
Ergonomie-Monitore Entscheidungsmatrix
Kriterien & Gewichtung:
• Bildqualität & Panel (25%) • Ergonomie & Pivot (25%) • Preis (20%) • Augenschonung/Filter (15%) • Garantie (10%) • Anschlüsse (5%)
Ergebnis des Modellvergleichs:
1. Dell UltraSharp U2724D: 8,50 Punkte (SIEGER)
2. Lenovo ThinkVision P27h-30: 8,10 Punkte (Platz 2)
3. EIZO FlexScan EV2781: 8,00 Punkte (Platz 3)
Begründung:
Der Dell U2724D punktet mit innovativer IPS-Black-Technologie (hoher Kontrast für Planzeichnungen), 120Hz Bildwiederholrate und unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Slide 10
KALKULATION
Kaufmännische Preiskalkulation & Gesamtangebot
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 10 / 16
Kaufmännisches Kalkulationsschema
Bezugspreis (Einkauf Fachhandel) ➔ Basis netto
+ Handlungskostenzuschlag (25,0%) ➔ = Selbstkostenpreis
+ Gewinnzuschlag (12,0%) ➔ = Barverkaufspreis
+ Kundenskonto (3,0% im Hundert) ➔ = Zielverkaufspreis
+ Kundenrabatt (0,0% Neukunde) ➔ = Listenverkaufspreis (netto)
+ Gesetzliche Umsatzsteuer (19,0%) ➔ = Gesamtbetrag brutto
Angebotsübersicht (NL-2026-VP-001)
Hardware gesamt (16 APs, 32 Monitore, MFP) 51.108,12 €
Software Lizenzen (1. Jahr: M365, Adobe, ESET) 10.021,20 €
Dienstleistungen (Staging, Rollout, Abnahme) 6.050,00 €
-------------------------------------------------- -----------
Gesamtbetrag Netto: 67.179,32 €
+ 19% Umsatzsteuer: 12.764,07 €
Gesamtbetrag Brutto: 79.943,39 €
Konditionen: • Zahlungsziel: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage rein netto • Gewährleistung: 36 Monate Vor-Ort-Herstellerservice • Option: IT-Leasing ab 1.580 €/Monat (OPEX-Vorteil)

## Slide 11
KAPAZITÄTSPLANUNG
Spezifische Kundenberechnungen (Aufgabe B)
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 11 / 16
1. Speicherplatzbedarf Fileserver
445 GiB
Gesamtbedarf für 1 Quartal (inkl. 25% Puffer)
Formel & Berechnungsschritte:
• 16 Arbeitsplätze × 350 MiB/Tag = 5.600 MiB / Tag
• 5.600 MiB × 65 Arbeitstage = 364.000 MiB (Quartal)
• Umrechnung in GiB: 364.000 ÷ 1.024 = 355,47 GiB
• Netto gerundet (volle GiB): 356 GiB
• Sicherheits- & Pufferzuschlag (+25%):
➔ 356 GiB × 1,25 = 445 GiB gesamt
2. Energiekosten-Kalkulation
1.771,26 €
Jährliche Stromkosten (alle 16 Arbeitsplätze)
Formel & Berechnungsschritte:
• 12 Standard-PCs à 140 W = 1.680 W
• 4 CAD-Workstations à 320 W = 1.280 W
• Gesamtlast: 2.960 W = 2,96 kW
• Jahreslaufzeit: 220 Arbeitstage × 8,5 h = 1.870 Stunden
• Jahresstromverbrauch: 2,96 kW × 1.870 h = 5.535,2 kWh
• Jahreskosten bei 0,32 €/kWh:
➔ 5.535,2 kWh × 0,32 € = 1.771,26 € / Jahr

## Slide 12
COMPLIANCE
Qualitätssicherung: Wareneingang & Mängelrüge
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 12 / 16
Wareneingang § 377 HGB
Rügepflicht im B2B-Geschäftsverkehr
• Unverzügliche Prüfung: Pflicht zur sofortigen Untersuchung der Ware auf Vollständigkeit und Mängel.
• Offene Mängel: Sichtbare Transportschäden oder Fehllieferungen müssen unverzüglich gerügt werden.
• Verdeckte Mängel: Müssen sofort nach Entdeckung angezeigt werden.
• Rechtsfolge Versäumnis: Ware gilt rechtlich als genehmigt (§ 377 Abs. 2 HGB) – Verlust von Gewährleistungsrechten.
Praxisfall: Mängelrüge
Gelebtes Fallbeispiel aus dem Projekt
• Festgestellter Mangel 1: Gehäuseschaden an Lenovo ThinkStation P3 (Transportschaden/Eindellung).
• Festgestellter Mangel 2: Fehllieferung: 1x Dell Full-HD statt bestelltem WQHD-Monitor.
• Kaufmännische Rüge: Formelles Anschreiben an Distributor (DIN 5008).
• Konkrete Fristsetzung: Frist zur Nachlieferung mangelfreier Neuware binnen 14 Werktagen.
Umweltgerechte Entsorgung
Altdrucker nach ElektroG & WEEE
• Gesetzliche Einstufung: B2B-Elektroaltgerät (Kategorie 6 gem. ElektroG).
• Datenschutz (DSGVO/BSI): Sichere 3-fache Überschreibung interner Festplatten/Speicher vor Entsorgung.
• Tonerkassetten: Rückführung in geschlossene Hersteller-Recyclingkreisläufe (Zero Waste).
• Nachweis: Ausstellung eines offiziellen Entsorgungszertifikats für VektorPlan GmbH.

## Slide 13
ROLLOUT
Rollout-Prozess: Von der Werkstatt zur Abnahme
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 13 / 16
01
Phase 1: Staging
Systemhaus Labor
• Auspacken & HW-Inventar
• Win 11 Pro Image-Deployment
• Office 365, Adobe & ESET
• 24h Stresstest aller 16 PCs
02
Phase 2: Logistik
Sicherer Transport
• ESD-Schutzverpackung
• Terminierte Anlieferung
• Verteilung auf 2 Büros
• Entsorgung Verpackungen
03
Phase 3: Montage
ArbStättV-Ergonomie
• Montage von 32 Monitoren
• Augenhöhe & Neigung
• Bündiges Kabelmanagement
• Patchkabel & Switch-Test
04
Phase 4: Abnahme
Funktion & Übergabe
• End-to-End Netz- & MFP-Test
• Revit 3D-Rendering Stresstest
• Unterzeichnung Protokoll
• Kurzeinweisung Mitarbeiter

## Slide 14
CONTROLLING
Projekterfolg: Umfassender Soll-Ist-Vergleich
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 14 / 16
46 / 48 Tage
- 2 Tage Vorsprung
Termintreue (Zeitplan)
• Planung (Soll): 48 geplante Arbeitstage nach Wasserfallmodell
• Realisierung (Ist): Erfolgreicher Rollout in 46 Arbeitstagen
• Erfolgsfaktor: Parallelisiertes Staging & automatisierte Betankung
• Status: Meilensteine zu 100% fristgerecht erreicht
67.179 €
Im Budgetrahmen
Finanzbudget (Kosten)
• Freigegebenes Budget: Bis zu 70.000,00 € Netto
• Tatsächliches Angebot: 67.179,32 € Netto (inkl. 6.050 € Services)
• Kostenvorteil: Ca. 2.820 € unterhalb des maximalen Kundenbudgets
• Transparenz: Vollständige Vorwärtskalkulation hinterlegt
100%
Vorbehaltlos abgenommen
Qualität & Zufriedenheit
• Lieferumfang: 16 von 16 Arbeitsplätzen voll betriebsbereit
• Mängelmanagement: Fehlerhafte Teile binnen Frist ausgetauscht
• Ergonomie: ArbStättV-konforme Einrichtung von 32 Monitoren
• Abnahmeprotokoll: Durch VektorPlan GmbH ohne Rüge unterzeichnet

## Slide 15
REFLEXION
Lessons Learned & Handlungsempfehlungen
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 15 / 16
Top Erfolge & Best Practices
✔ Nutzwertanalyse: Gewichtete Kriterien sicherten die optimale GPU (RTX 4000 Ada mit 20GB für BIM).
✔ Wareneingang § 377 HGB: Sofortige Rüge verhinderte Gewährleistungsverlust bei Gehäuseschaden und Falschlieferung.
✔ Klare Rollenverteilung: Klare Zuständigkeiten im Team führten zu reibungslosen Übergaben.
✔ Labor-Staging: Vorinstallation im Systemhaus reduzierte die Montagezeit vor Ort um über 40%.
Optimierungspotenziale & Empfehlungen
➔ Frühes Netzwerk-Audit: Switchport-Prüfung künftig bereits vor Hardware-Bestellung vor Ort durchführen.
➔ Distributoren-Pufferzeit: Stets 5 Tage Puffer für Retouren (RMA) im Gantt-Plan einplanen.
➔ Standard-Checklisten: Die ArbStättV-Inbetriebnahme-Checkliste als festen Firmenstandard etablieren.
➔ Schulungsvideos: Ergonomie- und MFP-Bedienungsanleitungen digital auf dem Desktop hinterlegen.

## Slide 16
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und die gemeinsame Diskussion.
NextLevel IT Solutions GmbH
Ihr Systemhauspartner für schlüsselfertige IT-Infrastruktur & Cloud-Lösungen
Technikstraße 42 • 50667 Köln • Tel: 0221 / 123 456-0 • E-Mail: kontakt@nextlevel-it.de
PROJEKTTEAM (HANDLUNGSAUFGABE 2026):
Jan Kluth (Projektleiter) • Mathias Vonau (Techn. Planer) • Marian Bolecke (Kalkulation)
Marco Schmidt (Qualitätsmanagement) • Siyar (Dokumentation & Berechnung)