## Projektstrukturplan
PROJEKTSTRUKTURPLAN (PSP) - DIN 69901
Projekt: IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro ¦ Kunde: VektorPlan GmbH ¦ Auftragnehmer: NextLevel IT Solutions GmbH
PSP-Code | Strukturelement / Arbeitspaket | Ebene | Art des Elements | Verantwortlich | Teampartner | Ziele & Ergebnis
1.0 | Projekt: IT-Ausstattung Planungs- & Konstruktionsbüro | Ebene 1 | Gesamtprojekt | Jan Kluth (PL) | Gesamtes Team | Schlüsselfertige Übergabe von 16 Arbeitsplätzen
1.1 | Hardware-Ausstattung | Ebene 2 | Teilaufgabe | Marian Bolecke | Mathias Vonau | Vollständige Beschaffung & Prüfung der Hardware
1.1.1 | Standard-Büroarbeitsplätze (12x) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marian Bolecke | Mathias Vonau | 12x Desktop-PCs leise, 16GB RAM, 512GB NVMe
1.1.2 | CAD/BIM-Workstations (4x) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marian Bolecke | Mathias Vonau | 4x High-End Workstations mit Profi-GPU (RTX Ada)
1.1.3 | Ergonomische Monitore (32x) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marian Bolecke | Marco Schmidt | 32x 27'' WQHD IPS Monitore mit Pivot & Blaulichtfilter
1.1.4 | Eingabegeräte & Peripherie (16x) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marian Bolecke | Siyar | 16x Funktastatur-Maus-Sets (AES-verschlüsselt)
1.1.5 | Lokale Sicherung (16x) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marian Bolecke | Siyar | 16x robuste externe 1TB SSDs zur täglichen Sicherung
1.1.6 | Farblaser-Multifunktionsdrucker A3/A4 | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marian Bolecke | Mathias Vonau | 1x zentrales A3/A4 MFP für Pläne und Dokumente
1.2 | Software & Lizenzierung | Ebene 2 | Teilaufgabe | Mathias Vonau | Siyar | Lizenzierte & konfigurierte Softwareumgebung
1.2.1 | Betriebssysteme (16x Windows 11 Pro) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Mathias Vonau | Siyar | Aktivierte OEM-Lizenzen, Standard-Image-Setup
1.2.2 | Office & Produktivität (16x M365 Standard) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Mathias Vonau | Jan Kluth | E-Mail, Office-Apps, OneDrive-Einrichtung
1.2.3 | PDF-Bearbeitung (16x Adobe Acrobat Pro) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Mathias Vonau | Jan Kluth | Vollversionen für Planprüfung & digitale Signaturen
1.2.4 | Endpoint Protection & Security (ESET EDR) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Mathias Vonau | Marco Schmidt | Zentral gemanagter Virenschutz & Bedrohungserkennung
1.3 | Netzwerkanbindung & Serverkapazität | Ebene 2 | Teilaufgabe | Siyar | Mathias Vonau | Stabile Netzanbindung & Server-Kapazitätsplanung
1.3.1 | Gigabit-LAN Patchkabel-Infrastruktur (Cat.6A) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Siyar | Mathias Vonau | 16x geschirmte Cat.6A Kabel, Switchport-Zuordnung
1.3.2 | Berechnung Fileserver-Speicherplatz (445 GiB) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Siyar | Jan Kluth | Kapazitäts- & Pufferplanung für Q1 (65 AT)
1.3.3 | Energiekosten-Kalkulation (1.771 €/Jahr) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Siyar | Marian Bolecke | Berechnung der Betriebskosten bei 220 Arbeitstagen
1.4 | Qualitätsmanagement & Logistik | Ebene 2 | Teilaufgabe | Marco Schmidt | Marian Bolecke | Rechtskonforme Prüfung & nachhaltige Entsorgung
1.4.1 | Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marco Schmidt | Marian Bolecke | Sicht-, Mengen- & Funktionsprüfung der Lieferung
1.4.2 | Mängelrüge & Gewährleistungsmanagement | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marco Schmidt | Jan Kluth | Kaufmännische Rüge bei Transportschäden/Fehllieferung
1.4.3 | Altdrucker-Entsorgung (ElektroG / WEEE) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marco Schmidt | Siyar | Zertifizierte Entsorgung, Toner- & BSI-Datenlöschung
1.5 | Rollout, Montage & Abnahme | Ebene 2 | Teilaufgabe | Mathias Vonau | Gesamtes Team | Montage, Funktionstests & Kundenübergabe
1.5.1 | Vorinstallation & Staging im Systemhaus | Ebene 3 | Arbeitspaket | Mathias Vonau | Siyar | Installation Betriebssystem, Updates, Software & EDR
1.5.2 | Vor-Ort-Montage & Ergonomie-Einrichtung | Ebene 3 | Arbeitspaket | Mathias Vonau | Marian Bolecke | Aufbau nach ArbStättV (Monitorhöhe, Kabelmanagement)
1.5.3 | Funktionsprüfungen & End-to-End Tests | Ebene 3 | Arbeitspaket | Mathias Vonau | Marco Schmidt | Test aller APs, Netzwerk, MFP & CAD-Rendering
1.5.4 | Kundenabnahme & Abnahmeprotokoll | Ebene 3 | Arbeitspaket | Jan Kluth | Mathias Vonau | Rechtsverbindliche Unterzeichnung ohne Vorbehalt
1.6 | Projektmanagement & Projektabschluss | Ebene 2 | Teilaufgabe | Jan Kluth | Gesamtes Team | Termintreue, Kostenkontrolle & Abschlusspräsentation
1.6.1 | Ablauf- & Terminplanung (Vorgangsliste / Gantt) | Ebene 3 | Arbeitspaket | Jan Kluth | Marian Bolecke | 48-Tage-Projektplan mit Meilensteinen
1.6.2 | Risikoanalyse & Risikomanagement | Ebene 3 | Arbeitspaket | Jan Kluth | Marco Schmidt | Bewertung von 7 Risiken & Definition von Maßnahmen
1.6.3 | Kaufmännische Kalkulation & Angebotserstellung | Ebene 3 | Arbeitspaket | Marian Bolecke | Jan Kluth | Vorwärtskalkulation, DIN 5008 Angebot, Leasinginfo
1.6.4 | Lessons Learned & Projektabschlusspräsentation | Ebene 3 | Arbeitspaket | Jan Kluth | Gesamtes Team | Soll-Ist-Vergleich & 14-Folien Präsentation vor Kunde