## Slide 1
NEXTLEVEL IT SOLUTIONS GMBH • HANDLUNGSAUFGABE
Ausstattung eines Planungs- & Konstruktionsbüros
Ganzheitliches IT-Infrastrukturkonzept für die VektorPlan GmbH: 16 moderne Arbeitsplätze, High-End CAD-Workstations, Sicherheits- und Speicherarchitektur
Projektteam (NextLevel IT Solutions GmbH):
Jan Kluth (Projektleiter) • Mathias Vonau (Techn. Planer) • Marian Bolecke (Kalkulation) • Marco Schmidt (QM) • Siyar (Dokumentation)
Status: Abschlusspräsentation & Kundenübergabe | Datum: September 2026

## Slide 2
ÜBERBLICK
Agenda & Fahrplan der Präsentation
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 2 / 14
01
Ausgangslage & Projektziele
Kundenanforderungen der VektorPlan GmbH & Rahmenbedingungen
02
Teamorganisation & Vorgehensmodell
Rollenverteilung nach DIN 69901 & 48-Tage-Ablaufplan
03
Anforderungsprofil & Spezifikationen
Standard-Office vs. High-End CAD/BIM-Workstations & Monitore
04
Marktrecherche & Nutzwertanalyse
Entscheidungsmatrix zur Produktauswahl mit Bewertungskriterien
05
Kaufmännische Kalkulation & Angebot
Vorwärtskalkulation, DIN 5008 Angebot & Leasingvergleich
06
Kundenberechnungen: Speicher & Energie
Fileserver-Bedarf (445 GiB) & Jahresstromkosten (1.771 €)
07
Qualitätssicherung & Rollout
Wareneingang § 377 HGB, ArbStättV-Ergonomie & Abnahme
08
Projektergebnis & Lessons Learned
Soll-Ist-Vergleich (Termin/Budget) & Handlungsempfehlungen

## Slide 3
PROJEKTKONTEXT
Projektauftrag & Ausgangssituation
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 3 / 14
Ausgangslage der VektorPlan GmbH
• Kunde: Architektur- und Ingenieurgesellschaft VektorPlan GmbH.
• Anlass: Umfassende Modernisierung & Bezug zweier neuer Großraumbüros sowie Einrichtung einer Plotter-/Scanstation.
• Ziele: Erneuerung der veralteten IT-Infrastruktur zur Steigerung der Ausfallsicherheit, Mitarbeiterzufriedenheit & BIM-Performance.
• Ergonomie: Hohe Standards gefordert (Doppelmonitore, höhenverstellbar, Pivot, Blaulichtfilter, leise Rechner).
• Sicherheit: Gefordert sind lokale tägliche SSD-Zwischensicherungen sowie zentrales synchronisiertes Backup auf dem Fileserver.
Umfang & Pflichten NextLevel IT
✔ 16 Arbeitsplätze gesamt: 12x Standard-Büro (Bauleitung/Ausschreibung) + 4x CAD/BIM-Workstations (Visualisierung/3D).
✔ 32 Ergonomische Bildschirme: 2x 27'' WQHD Monitore je Arbeitsplatz für produktives Multitasking.
✔ Zentrale Druckstation: 1x moderner Farblaser-A3/A4-Multifunktionsdrucker + umweltgerechte Entsorgung des Altgeräts.
✔ Software & Lizenzen: Windows 11 Pro, Microsoft 365, Adobe Acrobat Pro & Cloud-EDR (ESET).
✔ Schlüsselfertige Leistung: Beratung, Beschaffung, Vorinstallation im Systemhaus, Verkabelung, Montage vor Ort, Einweisung & Abnahme.

## Slide 4
ORGANISATION
Projektorganisation: Team & Rollenverteilung
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 4 / 14
Jan Kluth
Projektleiter
Fokus: Gesamtkoordination & Leitung
• Projektplanung & Vorgangsliste
• Risiko- & Qualitätsmonitoring
• Kundenabnahme & Präsentation
Mathias Vonau
Technischer Planer
Fokus: Systemarchitektur & Rollout
• Anforderungsanalyse & Lastenheft
• Vorinstallation & Software-Staging
• Vor-Ort-Montage & Ergonomie
Marian Bolecke
Beschaffung & Kalkulation
Fokus: Finanzen & Einkauf
• Marktrecherche (Reale Komponenten)
• Nutzwertanalysen (PCs / Monitore)
• Vorwärtskalkulation & Angebot
Marco Schmidt
Qualitätsmanagement
Fokus: Logistik & Compliance
• Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB)
• Mängelrüge-Management
• Entsorgungskonzept (ElektroG/WEEE)
Siyar
Berechnung & Doku
Fokus: Kapazität & Controlling
• Fileserver-Kalkulation (445 GiB)
• Energiekosten-Analyse (1.771 €/a)
• Projektdokumentation & Tests

## Slide 5
LASTENHEFT
Anforderungsprofil: Arbeitsplatztypen im Vergleich
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 5 / 14
12x Standard-Büro-PCs
Bauleitung, Ausschreibung, Office
• Prozessor: Intel Core i5-13400 (10 Kerne, bis 4.6 GHz)
• Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 RAM (Erweiterbar bis 64 GB)
• Grafikeinheit: Integrierte Intel UHD Graphics 730 (Dual-Screen)
• Systemlaufwerk: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
• Gehäuse/Akustik: Small Form Factor (SFF), leise Lüfter (<28 dB)
• Peripherie: Logitech Funk-Set (AES-verschlüsselt) + 1TB SSD
4x CAD/BIM-Workstations
3D-Visualisierung, Rendering, Revit/CAD
• Prozessor: Intel Core i7-13700 (16 Kerne, bis 5.2 GHz)
• Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5 RAM (Erweiterbar bis 128 GB)
• Grafikkarte: NVIDIA RTX 4000 Ada Gen (20 GB GDDR6 ECC)
• Systemlaufwerk: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (hohe IOPS)
• Gehäuse/Kühlung: Tower-Gehäuse, leise Hochleistungskühlung
• Zertifizierung: ISV-zertifiziert für Autodesk Revit, AutoCAD, Archicad
Monitore & Druckstation
Ergonomie & Büroinfrastruktur
• 32x Monitore: 27 Zoll WQHD (2560x1440), IPS Black Panel
• Ergonomie: Höhenverstellbar (150mm), Pivot 90°, Swivel, Tilt
• Augenschonung: Hardware-Blaulichtfilter (ComfortView Plus)
• 1x A3/A4 MFP: Lexmark CX930dse Farb-Multifunktionsdrucker
• MFP-Funktionen: Duplex-Druck/Scan, 33 S./Min, PostScript/PCL
• Netzwerk: Gigabit-LAN Cat.6A S/FTP halogenfrei

## Slide 6
HARDWARE-AUSWAHL
Ausgewählte Hardware-Lösung (Marktführer)
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 6 / 14
690,00 € Netto
STANDARD-PC (12X)
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 4
• i5-13400, 16GB RAM, 512GB NVMe
• Kompaktes SFF-Gehäuse
• Extrem leise & langlebig
• 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
3.200,00 € Netto
CAD-WORKSTATION (4X)
Lenovo ThinkStation P3 Tower
• i7-13700, 64GB DDR5, 1TB NVMe
• NVIDIA RTX 4000 Ada (20GB)
• Zertifiziert für CAD/BIM-Software
• Enorme Rendering-Leistung
310,00 € Netto
ERGONOMIE-MONITOR (32X)
Dell UltraSharp U2724D (27'')
• WQHD (2560x1440), IPS Black
• 120Hz, ComfortView Plus Filter
• Voll ergonomisch: Pivot, Höhe, Neigung
• 2x je Arbeitsplatz
2.200,00 € Netto
ZENTRALER MFP-DRUCKER (1X)
Lexmark CX930dse A3/A4
• Farblaser bis Format DIN A3
• Bis zu 33 Seiten/Min.
• High-Speed Duplex-Scan
• Gigabit-Netzwerkfähig

## Slide 7
ENTSCHEIDUNGSMATRIX
Nutzwertanalyse: Wissenschaftliche Entscheidungsfindung
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 7 / 14
CAD-Workstations Entscheidungsmatrix
Kriterien & Gewichtung:
• GPU/CPU-Performance (35%) • RAM & Ausbau (15%) • Preis-Leistung (20%) • Garantie/Service (15%) • Energie & Lautstärke (10%) • Verfügbarkeit (5%)
Ergebnis des Modellvergleichs:
1. Lenovo ThinkStation P3: 8,10 Punkte (SIEGER)
2. Dell Precision 3660: 8,05 Punkte (Platz 2)
3. HP Z2 Tower G9: 7,15 Punkte (Platz 3)
Begründung:
Die Lenovo P3 verfügt über die NVIDIA RTX 4000 Ada mit 20GB VRAM – der entscheidende Vorteil bei komplexen 3D-BIM-Renderings und Punktwolken in Revit.
Ergonomie-Monitore Entscheidungsmatrix
Kriterien & Gewichtung:
• Bildqualität & Panel (25%) • Ergonomie & Pivot (25%) • Preis (20%) • Augenschonung/Filter (15%) • Garantie (10%) • Anschlüsse (5%)
Ergebnis des Modellvergleichs:
1. Dell UltraSharp U2724D: 8,50 Punkte (SIEGER)
2. Lenovo ThinkVision P27h-30: 8,10 Punkte (Platz 2)
3. EIZO FlexScan EV2781: 8,00 Punkte (Platz 3)
Begründung:
Der Dell U2724D punktet mit innovativer IPS-Black-Technologie (hoher Kontrast für Planzeichnungen), 120Hz Bildwiederholrate und unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Slide 8
KALKULATION
Kaufmännische Preiskalkulation & Gesamtangebot
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 8 / 14
Kaufmännisches Kalkulationsschema
Bezugspreis (Einkauf Fachhandel) ➔ Basis netto
+ Handlungskostenzuschlag (25,0%) ➔ = Selbstkostenpreis
+ Gewinnzuschlag (12,0%) ➔ = Barverkaufspreis
+ Kundenskonto (3,0% im Hundert) ➔ = Zielverkaufspreis
+ Kundenrabatt (0,0% Neukunde) ➔ = Listenverkaufspreis (netto)
+ Gesetzliche Umsatzsteuer (19,0%) ➔ = Gesamtbetrag brutto
Angebotsübersicht (NL-2026-VP-001)
Hardware gesamt (16 APs, 32 Monitore, MFP) 51.108,12 €
Software Lizenzen (1. Jahr: M365, Adobe, ESET) 10.021,20 €
Dienstleistungen (Staging, Rollout, Abnahme) 6.050,00 €
-------------------------------------------------- -----------
Gesamtbetrag Netto: 67.179,32 €
+ 19% Umsatzsteuer: 12.764,07 €
Gesamtbetrag Brutto: 79.943,39 €
Konditionen: • Zahlungsziel: 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage rein netto • Gewährleistung: 36 Monate Vor-Ort-Herstellerservice • Option: IT-Leasing ab 1.580 €/Monat (OPEX-Vorteil)

## Slide 9
KAPAZITÄTSPLANUNG
Spezifische Kundenberechnungen (Aufgabe B)
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 9 / 14
1. Speicherplatzbedarf Fileserver
445 GiB
Gesamtbedarf für 1 Quartal (inkl. 25% Puffer)
Formel & Berechnungsschritte:
• 16 Arbeitsplätze × 350 MiB/Tag = 5.600 MiB / Tag
• 5.600 MiB × 65 Arbeitstage = 364.000 MiB (Quartal)
• Umrechnung in GiB: 364.000 ÷ 1.024 = 355,47 GiB
• Netto gerundet (volle GiB): 356 GiB
• Sicherheits- & Pufferzuschlag (+25%):
➔ 356 GiB × 1,25 = 445 GiB gesamt
2. Energiekosten-Kalkulation
1.771,26 €
Jährliche Stromkosten (alle 16 Arbeitsplätze)
Formel & Berechnungsschritte:
• 12 Standard-PCs à 140 W = 1.680 W
• 4 CAD-Workstations à 320 W = 1.280 W
• Gesamtlast: 2.960 W = 2,96 kW
• Jahreslaufzeit: 220 Arbeitstage × 8,5 h = 1.870 Stunden
• Jahresstromverbrauch: 2,96 kW × 1.870 h = 5.535,2 kWh
• Jahreskosten bei 0,32 €/kWh:
➔ 5.535,2 kWh × 0,32 € = 1.771,26 € / Jahr

## Slide 10
COMPLIANCE
Qualitätssicherung: Wareneingang & Mängelrüge
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 10 / 14
Wareneingang § 377 HGB
Rügepflicht im B2B-Geschäftsverkehr
• Unverzügliche Prüfung: Pflicht zur sofortigen Untersuchung der Ware auf Vollständigkeit und Mängel.
• Offene Mängel: Sichtbare Transportschäden oder Fehllieferungen müssen unverzüglich gerügt werden.
• Verdeckte Mängel: Müssen sofort nach Entdeckung angezeigt werden.
• Rechtsfolge Versäumnis: Ware gilt rechtlich als genehmigt (§ 377 Abs. 2 HGB) – Verlust von Gewährleistungsrechten.
Praxisfall: Mängelrüge
Gelebtes Fallbeispiel aus dem Projekt
• Festgestellter Mangel 1: Gehäuseschaden an Lenovo ThinkStation P3 (Transportschaden/Eindellung).
• Festgestellter Mangel 2: Fehllieferung: 1x Dell Full-HD statt bestelltem WQHD-Monitor.
• Kaufmännische Rüge: Formelles Anschreiben an Distributor (DIN 5008).
• Konkrete Fristsetzung: Frist zur Nachlieferung mangelfreier Neuware binnen 14 Werktagen.
Umweltgerechte Entsorgung
Altdrucker nach ElektroG & WEEE
• Gesetzliche Einstufung: B2B-Elektroaltgerät (Kategorie 6 gem. ElektroG).
• Datenschutz (DSGVO/BSI): Sichere 3-fache Überschreibung interner Festplatten/Speicher vor Entsorgung.
• Tonerkassetten: Rückführung in geschlossene Hersteller-Recyclingkreisläufe (Zero Waste).
• Nachweis: Ausstellung eines offiziellen Entsorgungszertifikats für VektorPlan GmbH.

## Slide 11
ROLLOUT
Rollout-Prozess: Von der Werkstatt zur Abnahme
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 11 / 14
01
Phase 1: Staging
Im NextLevel Systemhaus
• Auspacken & HW-Inventarisierung
• Installation Windows 11 Pro Image
• Office 365, Adobe & ESET Setup
• 24h Stresstest aller 16 Systeme
02
Phase 2: Logistik
Sicherer Transport
• Schutzkartons & ESD-Verpackung
• Terminierte Anlieferung vor Ort
• Bereitstellung in den 2 Großraumbüros
• Entsorgung Transportverpackungen
03
Phase 3: Montage
ArbStättV-Ergonomie
• Montage der 32 Dual-Monitore
• Höhenausrichtung (Augenhöhe)
• Sauberes Kabelmanagement
• Patchkabel & Switch-Anbindung
04
Phase 4: Abnahme
Funktionstest & Übergabe
• End-to-End Netzwerk- & Drucktest
• Revit/CAD 3D-Rendering-Prüfung
• Unterzeichnung Abnahmeprotokoll
• Kurzeinweisung der Mitarbeiter

## Slide 12
CONTROLLING
Projekterfolg: Umfassender Soll-Ist-Vergleich
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 12 / 14
46 / 48 Tage
- 2 Tage Vorsprung
Zeitplanung (Termintreue)
• Planung (Soll): 48 geplante Arbeitstage nach Wasserfallmodell
• Realisierung (Ist): Erfolgreicher Rollout in 46 Arbeitstagen
• Erfolgsfaktor: Parallelisiertes Staging & automatisierte Betankung
• Status: Meilensteine zu 100% fristgerecht erreicht
67.179 €
Im Budgetrahmen
Finanzbudget (Wirtschaftlichkeit)
• Freigegebenes Budget: Bis zu 70.000,00 € Netto
• Tatsächliches Angebot: 67.179,32 € Netto (inkl. 6.050 € Dienstleistungen)
• Kostenvorteil: Ca. 2.820 € unterhalb des maximalen Kundenbudgets
• Transparenz: Vollständige Vorwärtskalkulation hinterlegt
100%
Vorbehaltlos abgenommen
Qualität & Kundenzufriedenheit
• Lieferumfang: 16 von 16 Arbeitsplätzen voll betriebsbereit
• Mängelmanagement: Fehlerhafte Teile binnen Frist ausgetauscht
• Ergonomie: ArbStättV-konforme Einrichtung von 32 Monitoren
• Abnahmeprotokoll: Durch VektorPlan GmbH ohne Rüge unterzeichnet

## Slide 13
REFLEXION
Lessons Learned & Handlungsempfehlungen
NextLevel IT Solutions GmbH | Projekt: VektorPlan GmbH | Handlungsaufgabe 2026 Folie 13 / 14
Top Erfolge & Best Practices
✔ Wissenschaftliche Nutzwertanalyse: Die gewichtete Matrix schützte vor Fehlinvestitionen und wählte mit der RTX 4000 Ada die exakt passende Lösung.
✔ Strikte Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB): Transportschaden und Fehllieferung wurden sofort gerügt. Ohne die Prüfung wären Nachbesserungsansprüche verloren gegangen.
✔ Agile Teilrollen im Wasserfallmodell: Klare Zuständigkeiten (Jan, Mathias, Marian, Marco, Siyar) ermöglichten paralleles Arbeiten ohne Reibungsverluste.
✔ Vorkonfiguration (Staging) im Labor: Durch das Vorab-Image-Deployment verkürzte sich die Montagezeit beim Kunden vor Ort um über 40%.
Optimierungspotenziale & Empfehlungen
➔ Netzwerk-Audit noch früher durchführen: Die Prüfung von Switchport-Belegungen sollte künftig bereits vor der Hardware-Bestellung mit dem Kunden erfolgen.
➔ Distributoren-Pufferzeiten einplanen: Für Hardware-Austausch und RMA-Prozesse sollte stets ein Zeitpuffer von mind. 5 Werktagen im Gantt-Plan reserviert sein.
➔ Standardisierte Checklisten-Bibliothek: Die im Projekt entwickelte ArbStättV-Inbetriebnahme-Checkliste wird als offizieller Unternehmensstandard übernommen.
➔ Automatisierte Schulungskomponente: Ergonomie- und MFP-Kurzanleitungen sollten standardmäßig als Video/PDF auf dem Desktop bereitgestellt werden.

## Slide 14
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir freuen uns auf Ihre Fragen & die gemeinsame Diskussion.
────────────────────────────────────────────
NextLevel IT Solutions GmbH • Ihr Partner für moderne IT-Infrastruktur
Technikstraße 42 • 50667 Köln • Tel: 0221 / 123 456-0 • E-Mail: kontakt@nextlevel-it.de
Projektteam Handlungsaufgabe 2026:
Jan Kluth (Projektleiter) | Mathias Vonau | Marian Bolecke | Marco Schmidt | Siyar