IT-SYSTEMHAUS NEXTLEVEL IT SOLUTIONS GMBH
BERUFLICHE HANDLUNGSAUFGABE – DOKUMENTATION

PROJEKTDOKUMENTATION
Ausstattung eines Planungs- und Konstruktionsbüros

Ganzheitliche Konzeption, wirtschaftliche Kalkulation, Systemauswahl, rechtssichere Beschaffung und Rollout-Planung für die VektorPlan GmbH

| Projekt-Stammdaten | Details / Festlegungen |
| --- | --- |
| Auftraggeber / Kunde | VektorPlan GmbH (Architektur- und Ingenieurgesellschaft, Düsseldorf) |
| Auftragnehmer | NextLevel IT Solutions GmbH (Technikstraße 42, 50667 Köln) |
| Projektleitung | Jan Kluth (Auszubildender / Projektleiter) |
| Projektteam & Rollen | Jan Kluth (PL), Mathias Vonau (Technik), Marian Bolecke (Kalkulation), Marco Schmidt (Qualitätsmanagement/Recht), Siyar (Controlling/Berechnungen) |
| Projektzeitraum & Dauer | 46 Arbeitstage Gesamtprojektdauer (DIN 69900 Netzplan) |
| Gesamtangebotssumme | 67.179,32 € netto (79.943,39 € inkl. 19 % USt.) |
| Version & Bearbeitungsstand | Version 1.0 (Endfassung zur Abnahme und Bewertung) ¦ September 2026 |
| Repository & digitale Ablage | https://github.com/kluthjan/projekt_handlungsaufgabe.git |

📌 Management Summary & Status Dieses Dokument bildet die offizielle Gesamtdokumentation zur Handlungsaufgabe. Es fasst alle Teilaufgaben (Aufgaben A bis C, inklusive Aufgaben B.1 & B.2 sowie C.1 bis C.8) lückenlos zusammen. Alle Detailberechnungen, Excel-Kalkulationen, kaufmännischen Belege, Lastenheft-Definitionen und vertiefenden Rechtsgutachten sind kapitelweise aufbereitet und mit Querverweisen zu den Projektdateien versehen.

Inhaltsverzeichnis

| Kapitel | Inhalt / Themenschwerpunkt | Seite |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ausgangssituation, Kundenprofil und Zielsetzung (Aufgabe A) | 3 |
| 2. | Spezifische Kundenberechnungen (Aufgabe B) | 4 |
|  | 2.1 B.1 Speicherplatzbedarf auf dem zentralen Fileserver (Binärberechnung & Puffer) | 4 |
|  | 2.2 B.2 Energiekosten-Kalkulation (PC- vs. Workstation-Verbrauch) | 5 |
| 3. | Projektorganisation, Ablauf- und Terminplanung (Aufgabe 1) | 6 |
|  | 3.1 Vorgehensmodell & Rollenverteilung im Team | 6 |
|  | 3.2 Vorgangsliste & Ablaufstruktur (14 Vorgänge) | 7 |
|  | 3.3 DIN 69900 Netzplantechnik (Kritischer Pfad: 46 Tage) | 7 |
|  | 3.4 DIN 69901 Projektstrukturplan (5 Phasen, 30 Arbeitspakete) | 8 |
|  | 3.5 Tabellarische Risikoanalyse & Risikomatrix | 9 |
| 4. | Anforderungsanalyse & Lastenheft (Aufgabe 2) | 10 |
|  | 4.1 Technische Profile: 12 Standard-PCs vs. 4 CAD/BIM-Workstations | 10 |
|  | 4.2 Ergonomie & Peripherie: 32 Monitore, MFP-Plotterstation, Software | 11 |
| 5. | Marktrecherche & Nutzwertanalysen (Aufgabe 3) | 12 |
|  | 5.1 Nutzwertanalyse CAD-Workstations (Sieger: Lenovo ThinkStation P3) | 12 |
|  | 5.2 Nutzwertanalyse Monitore (Sieger: Dell UltraSharp U2724D) | 13 |
| 6. | Kaufmännische Preiskalkulation & Angebot (Aufgabe 4) | 14 |
|  | 6.1 Vorwärtskalkulationsschema (LEP bis LVP) | 14 |
|  | 6.2 Kaufmännisches Angebot (67.179,32 € netto) | 15 |
|  | 6.3 Finanzierungsberatung: IT-Leasing vs. Direktkauf (CAPEX vs. OPEX) | 15 |
| 7. | Wareneingangsprüfung & Störungsmanagement (Aufgabe 5) | 16 |
|  | 7.1 Gesetzliche Grundlagen der Rügepflicht nach § 377 HGB | 16 |
|  | 7.2 Fallbeispiel Transportschaden & Muster-Mängelrüge an den Distributor | 17 |
| 8. | Umwelt- & Datenschutzgerechte Entsorgung (Aufgabe 6) | 18 |
|  | 8.1 ElektroG, WEEE-Richtlinie und Toner-Recycling | 18 |
|  | 8.2 BSI-konforme Datenlöschung & physische Festplattenzerstörung | 18 |
| 9. | Rollout, Montage & Inbetriebnahme vor Ort (Aufgabe 7) | 19 |
|  | 9.1 Inbetriebnahme-Checkliste nach Bildschirmarbeitsverordnung (ArbStättV) | 19 |
|  | 9.2 Rechtssicheres Abnahme- und Übergabeprotokoll | 20 |
| 10. | Projektabschluss, Lessons Learned & Selbstreflexion (Aufgabe 8) | 21 |
|  | 10.1 Soll-Ist-Vergleich (Termintreue, Kostenbudget, Qualitätskriterien) | 21 |
|  | 10.2 Teambewertung & Handlungsempfehlungen für Folgeprojekte | 22 |
| 11. | Anlagen- & Dateiverzeichnis | 23 |

1. Ausgangssituation, Kundenprofil und Zielsetzung (Aufgabe A)

Die VektorPlan GmbH ist eine renommierte Architektur- und Ingenieurgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, die sich auf anspruchsvolle Gewerbebauten, BIM-basierte Großprojekte und nachhaltige Bauwerksplanung spezialisiert hat. Im Zuge der Standorterweiterung und Modernisierung bezieht das Unternehmen neue Geschäftsräume.

Die NextLevel IT Solutions GmbH wurde mit der vollständigen Konzeption, Beschaffung, Vorinstallation und betriebsbereiten Übergabe der gesamten IT-Arbeitsplatzinfrastruktur beauftragt. Das Projekt umfasst die funktionale Trennung in zwei Großraumbüros sowie eine zentrale Plotter- und Scanstation.

1.1 Anforderungsübersicht der VektorPlan GmbH

Arbeitsplätze Typ 1: 12 Standard-Büroarbeitsplätze: Für Bauleitung, Projektmanagement und Ausschreibung. Hohe Zuverlässigkeit, leise Lüfter (< 30 dB), solide Multitasking-Performance.

Arbeitsplätze Typ 2: 4 CAD-/BIM-Workstations: Für 3D-Konstruktion, fotorealistisches Rendern und BIM-Fachkoordination. Maximale Rechenleistung, 64 GB RAM, professionelle dedizierte Workstation-GPU.

Ergonomie & Peripherie: 32 ergonomische Monitore: Genau 2 WQHD-Monitore pro Arbeitsplatz, höhenverstellbar mit Pivot-Funktion und Blaulichtfilter zum Gesundheitsschutz nach ArbStättV.

Eingabegeräte & Backup: Kabellose Tastatur-Maus-Sets (AES-128 verschlüsselt) sowie 16 externe 1-TB-SSDs zur täglichen lokalen Zwischensicherung.

Druck & Scan: Zentraler DIN A3/A4 Farblaser-Multifunktionsdrucker (MFP) mit Duplex-Scan und hoher Druckleistung; gesetzeskonforme Entsorgung des alten Schwarzweiß-Bürodruckers.

Software-Infrastruktur: Windows 11 Pro auf allen 16 Neugeräten, Microsoft 365 Business Standard, Adobe Acrobat Pro Teams und zentral verwaltete Endpoint Protection.

Netzwerk & Services: Einbindung in das Gigabit-LAN über strukturierte Cat.6a-Verkabelung mit Switchport-Zuweisung und Netzlaufwerk-Anbindung.

1.2 Rollenverteilung im IT-Projektteam

| Name | Projektfunktion | Verantwortungsbereich |
| --- | --- | --- |
| Jan Kluth | Projektleiter (PL) | Gesamtkoordination, DIN 69900 Netzplan, Kundenabstimmung, Präsentationsmoderation |
| Mathias Vonau | Technischer Planer | Anforderungsanalyse, Lastenheft, Hardwarespezifikation, Vorinstallation & Rollout |
| Marian Bolecke | Beschaffung & Kalkulation | Marktrecherche, Nutzwertanalysen (NWA), Vorwärtskalkulation, Kaufmännisches Angebot |
| Marco Schmidt | Qualitätsmanagement & Recht | Wareneingang nach § 377 HGB, Mängelrüge, Entsorgungskonzept (ElektroG), Lessons Learned |
| Siyar | Berechnungen & Controlling | Kundenberechnungen (Speicher/Energie), Risikoanalyse, Abnahmeprotokoll, Projektrevision |

2. Spezifische Kundenberechnungen (Aufgabe B)

Für die Investitions- und Betriebskostenplanung forderte die Geschäftsführung der VektorPlan GmbH vorab zwei mathematisch fundierte Kalkulationen: die exakte Dimensionierung des Fileserver-Speichers für das erste Quartal sowie die jährlichen Strombetriebskosten.

2.1 B.1 Speicherplatzbedarf auf dem zentralen Fileserver

Laut Aufgabenstellung fallen an jedem der 16 Arbeitsplätze durchschnittlich 350 MiB an neuen Daten pro Tag an, die am Arbeitstagsende synchronisiert werden. Betrachtet wird ein Quartal mit 65 Arbeitstagen inklusive 25 % Puffer.

| Schritt | Kalkulationsparameter | Wert | Einheit | Erläuterung / Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anzahl der Arbeitsplätze | 16 | AP | 12 Büro + 4 CAD |
| 2 | Täglicher Datenanfall pro AP | 350 | MiB/Tag | CAD-, Office- & Planungsdateien |
| 3 | Täglicher Gesamtdatenanfall | 5.600 | MiB/Tag | 16 AP × 350 MiB |
| 4 | Arbeitstage im Quartal | 65 | Tage | Q1 Planungszeitraum |
| 5 | Gesamtdatenvolumen Q1 (MiB) | 364.000 | MiB | 5.600 MiB × 65 Tage |
| 6 | Binärer Umrechnungsfaktor | 1.024 | MiB/GiB | IEC 80000-13 Standard (2^10) |
| 7 | Exakter Speicherbedarf netto | 355,46875 | GiB | 364.000 ÷ 1.024 |
| 8 | Netto-Speicherbedarf (aufgerundet) | 356 | GiB | Vorgabe: volle GiB aufrunden |
| 9 | Sicherheits- & Pufferzuschlag (25 %) | 89 | GiB | 356 GiB × 0,25 (für Temp/Revisionsdaten) |
| 10 | EMPFOHLENER GESAMTSPEICHERBEDARF | 445 | GiB | 356 GiB + 89 GiB (Ergebnis B.1) |

📌 Methodischer Fachhinweis zur Binärumrechnung (IEC 80000-13) In der professionellen IT-Planung muss zwingend zwischen dezimalen SI-Präfixen (1 GB = 1.000 MB = 10^9 Byte) und binären IEC-Präfixen (1 GiB = 1.024 MiB = 2^30 Byte) differenziert werden. Fileserver-Dateisysteme (z. B. NTFS, ReFS, ZFS) verwalten Speicherblöcke binär. Hätte man fälschlicherweise dezimal durch 1.000 geteilt (364 GB), stünden dem Kunden real nur rund 339 GiB zur Verfügung – ein Defizit von über 24 GiB physischem Speicher! Für den Kunden VektorPlan GmbH wird ein RAID-10 Verbund mit 4× 1,92 TB Enterprise-NVMe-SSDs empfohlen. Dies deckt das erste Quartal (445 GiB) zu 100 % ab und bietet ausreichend Reserve für den 3-Jahres-Horizont (ca. 5,34 TiB kumuliert).

2.2 B.2 Energiekosten-Kalkulation

Zur Ermittlung der Betriebskosten (OPEX) wird der Energiebedarf aller 16 Systeme (inklusive je 2 Monitore) bei 220 Arbeitstagen, 8,5 Stunden täglicher Laufzeit und einem Strompreis von 0,32 €/kWh kalkuliert.

| Arbeitsplatztyp / Parameter | Leistung / AP | Summe Watt | kW bzw. Jahreswert | Anteil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Standard-Büro-PCs (inkl. 2 Monitore) | 140 W | 1.680 W | 1,68 kW | 56,76 % |
| 4 CAD-/BIM-Workstations (inkl. 2 Monitore) | 320 W | 1.280 W | 1,28 kW | 43,24 % |
| GESAMTLEISTUNG ALLER 16 ARBEITSPLÄTZE | — | 2.960 W | 2,96 kW | 100,00 % |
| Betriebsstunden pro Jahr (220 Tage × 8,5 h) | — | — | 1.870 h/a | Vollast-Arbeitszeit |
| Jahresstromverbrauch (2,96 kW × 1.870 h) | — | — | 5.535,20 kWh | 5,54 MWh / Jahr |
| Stromarbeitspreis (netto) | — | — | 0,32 €/kWh | Gewerbestromtarif |
| JÄHRLICHE ENERGIEKOSTEN GESAMT | — | — | 1.771,26 € | Aufteilung siehe unten |

Detaillierte Kostenaufteilung: Kostenverteilung nach Arbeitsplatzkategorie:

Standard-Büro (12 AP): 1,68 kW × 1.870 h = 3.141,60 kWh/a → 1.005,31 € netto pro Jahr (83,78 € pro Standard-AP/a).

CAD-Workstations (4 AP): 1,28 kW × 1.870 h = 2.393,60 kWh/a → 765,95 € netto pro Jahr (191,49 € pro CAD-Workstation/a).

Einsparpotenzial: Durch die Aktivierung von Windows-Energiesparplänen (Display-Standby nach 10 Minuten, Sleep nach 30 Minuten Inaktivität) können bei VektorPlan ca. 15–20 % der Energiekosten (ca. 265–350 € jährlich) eingespart werden.

3. Projektorganisation, Ablauf- und Terminplanung (Aufgabe 1)

Um eine termin- und budgetgerechte Umsetzung zu garantieren, wählte das Projektteam ein phasenorientiertes Vorgehensmodell nach DIN 69901 (Klassisches Wasserfallmodell mit Meilensteinen und Qualitäts-Gates).

3.1 Vorgangsliste des Gesamtprojekts

Das Gesamtprojekt wurde in 14 klar abgegrenzte Vorgänge mit definierten logischen Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten strukturiert:

| Nr. | Vorgangsbezeichnung | Vorgänger | Nachf. | Dauer | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektstart & Kick-off-Meeting | — | 2 | 2 | Jan Kluth |
| 2 | Anforderungsanalyse & Lastenheft | 1 | 3 | 5 | Mathias Vonau |
| 3 | Marktrecherche & Produktauswahl | 2 | 4 | 5 | Marian Bolecke |
| 4 | Nutzwertanalyse (NWA) | 3 | 5 | 3 | Marian Bolecke |
| 5 | Angebotserstellung & Kalkulation | 4 | 6 | 4 | Marian Bolecke |
| 6 | Kundenfreigabe & Auftragserteilung | 5 | 7 | 3 | Jan Kluth |
| 7 | Bestellung & Beschaffung (Lieferzeit) | 6 | 8 | 10 | Marian Bolecke |
| 8 | Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB) | 7 | 9, 10 | 2 | Marco Schmidt |
| 9 | Labor-Vorinstallation & Imaging | 8 | 11 | 5 | Mathias Vonau |
| 10 | Fachgerechte Entsorgung Altdrucker | 8 | 12 | 2 | Marco Schmidt |
| 11 | Lieferung, Montage & Verkabelung vor Ort | 9 | 12 | 3 | Mathias / Siyar |
| 12 | Funktionstest & Endabnahme | 10, 11 | 13 | 2 | Gesamtes Team |
| 13 | Übergabe & Kundeneinweisung | 12 | 14 | 1 | Jan Kluth |
| 14 | Projektabschluss & Lessons Learned | 13 | — | 1 | Gesamtes Team |

3.2 DIN 69900 Netzplantechnik & Kritischer Pfad

Mittels Vorwärts- und Rückwärtsrechnung wurden für alle 14 Knoten der früheste Anfangs- (FAZ), früheste End- (FEZ), späteste Anfangs- (SAZ) und späteste Endzeitpunkt (SEZ) sowie der Gesamtpuffer (GP = SAZ - FAZ) und freie Puffer (FP) ermittelt.

Gesamtlaufzeit: Die Gesamtdauer des Projekts beträgt exakt 46 Arbeitstage.

Kritischer Pfad: Vorgang 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 11 → 12 → 13 → 14. Bei allen diesen Vorgängen ist GP = 0. Jede Verzögerung auf diesem Pfad führt direkt zur Verzögerung des Übergabetermins!

Pufferzeiten: Einziger nicht-kritischer Vorgang ist Vorgang 10 (Entsorgung Altdrucker) mit einer Dauer von 2 Tagen und einem Gesamtpuffer von GP = 6 Tagen (Parallelpfad zu Vorgang 9 & 11).

3.3 Projektstrukturplan (PSP nach DIN 69901)

Der PSP gliedert das Vorhaben in 5 Phasen und exakt 30 standardisierte Arbeitspakete (WBS):

Phase 1: Vorbereitung & Analyse (6 APs): AP 1.1 Kick-off, AP 1.2 Lastenheft, AP 1.3 Marktrecherche, AP 1.4 Nutzwertanalyse, AP 1.5 Vorgangsliste, AP 1.6 PSP & Netzplan.

Phase 2: Beschaffung & Kalkulation (6 APs): AP 2.1 Vorwärtskalkulation, AP 2.2 Angebotserstellung, AP 2.3 Infoblatt Leasing, AP 2.4 Kundenfreigabe, AP 2.5 Lieferantenbestellung, AP 2.6 Lieferüberwachung.

Phase 3: Bereitstellung & QS (6 APs): AP 3.1 Wareneingangskontrolle, AP 3.2 Mängelrüge, AP 3.3 OS-Installation, AP 3.4 Software-Paketierung, AP 3.5 Sicherheits-Konfiguration, AP 3.6 Hardware-Stresstest.

Phase 4: Rollout & Inbetriebnahme (6 APs): AP 4.1 Logistik & Transport, AP 4.2 Arbeitsplatz-Montage, AP 4.3 Monitor-Ergonomie, AP 4.4 Patching & Netzwerk, AP 4.5 MFP-Einbindung, AP 4.6 Altdrucker-Entsorgung.

Phase 5: Projektabschluss (6 APs): AP 5.1 Funktionstest, AP 5.2 Abnahmeprotokoll, AP 5.3 Kundeneinweisung, AP 5.4 Dokumentationsübergabe, AP 5.5 Lessons Learned, AP 5.6 Projektabschlussbericht.

3.4 Risikoanalyse & Risikomanagement

| ID | Risikobeschreibung | EW | SA | Score | Gegenmaßnahmen / Vermeidungsstrategie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Lieferverzögerung bei Workstations / GPU | 3 | 4 | 12 (Hoch) | Pufferzeiten im Netzplan, Lieferanten-Tracking, Vorabreservierung |
| R2 | Transportschäden / Falschlieferungen | 2 | 4 | 8 (Mittel) | Strikte Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB), sofortige Mängelrüge |
| R3 | Inkompatibilität CAD-Software / Treiber | 2 | 4 | 8 (Mittel) | Einsatz ISV-zertifizierter Hardware (Lenovo ThinkStation + RTX 4000 Ada) |
| R4 | Budgetüberschreitung durch Preissteigerungen | 2 | 3 | 6 (Mittel) | Feste Preisbindungsfristen bei Distributoren, 12 % Gewinnpuffer |
| R5 | Personalausfall im Rollout-Team | 2 | 3 | 6 (Mittel) | Stellvertreterregelung (Pair-Programming / Tandem-Montage) |
| R6 | Netzwerkprobleme vor Ort (Dosen/Patching) | 2 | 3 | 6 (Mittel) | Vorab-Messung der Netzwerkdosen, Bereitstellung von Reservekabeln |
| R7 | Verzögerte Kundenfreigabe des Angebots | 3 | 3 | 9 (Mittel) | Persönlicher Präsentationstermin, transparente Leasing-Option |

4. Anforderungsanalyse & Lastenheft (Aufgabe 2)

Das im Projektordner hinterlegte Lastenheft (DIN 69901 / VDI 2519) definiert das verbindliche Soll-Konzept für die IT-Ausstattung. Es trennt strikt zwischen Standard-Büroanwendern und rechenintensiven CAD/BIM-Konstrukteuren.

4.1 Technische Spezifikationsprofile im Direktvergleich

| Komponente | 12× Standard-Büroarbeitsplatz | 4× CAD-/BIM-Workstation |
| --- | --- | --- |
| Prozessor (CPU) | Intel Core i5-13400 (10 Kerne, bis 4,6 GHz) | Intel Core i7-13700 (16 Kerne, 24 Threads, bis 5,2 GHz) |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB DDR5-4800 (Dual-Channel) | 64 GB DDR5-4800 ECC (Quad-Channel, erweiterbar auf 128 GB) |
| Grafikkarte (GPU) | Intel UHD Graphics 730 (integriert) | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation (20 GB GDDR6 ECC, ISV-zertifiziert) |
| Systemlaufwerk (SSD) | 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (read > 4.000 MB/s) | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Opal-verschlüsselt (read > 6.000 MB/s) |
| Gehäuse & Kühlung | Small Form Factor (SFF), leise Lüfter (< 28 dB) | Tower-Gehäuse, High-Performance Silent Cooling (< 32 dB Vollast) |
| Schnittstellen | 2× DP 1.4, 1× HDMI, 4× USB 3.2, 1× USB-C, GbE LAN | 4× DP 1.4a, 2× USB-C 3.2, 6× USB-A, 1× GbE LAN, Thunderbolt opt. |
| Energieeffizienz | 260 W Netzteil (80 PLUS Platinum) | 750 W Netzteil (80 PLUS Platinum, 92 % Wirkungsgrad) |
| Ausgewähltes Modell | Lenovo ThinkCentre M70s Gen 4 (690,00 € netto) | Lenovo ThinkStation P3 Tower (3.200,00 € netto) |

4.2 Ergonomie, Peripherie und Drucker-Infrastruktur

32× Ergonomische Monitore: Dell UltraSharp U2724D. 27 Zoll Bildschirmdiagonale, WQHD-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel), IPS Black Panel mit 2.000:1 Kontrast, 120 Hz Bildwiederholrate, Hardware-Blaulichtfilter (ComfortView Plus). Voll ergonomisch einstellbar: 150 mm Höhenverstellung, Neigung (-5° bis +21°), Schwenken (±45°) und 90° Pivot-Funktion.

16× Tastatur-Maus-Sets: Logitech MK650 Signature Business. Kabellose Funk-/Bluetooth-Verbindung mit sicherer AES-128 Bit Verschlüsselung gegen Keylogger-Angriffe, leise Tastenmechanik, ergonomische Handballenauflage.

16× Externe SSDs: Samsung T7 Shield 1 TB. Robustes IP65-zertifiziertes Gehäuse (stoß- und spritzwassergeschützt), USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle (bis zu 1.050 MB/s Übertragungsrate) zur lokalen täglichen Datensicherung.

1× Zentraler MFP-Drucker: Lexmark CX930dse A3/A4 Farblaser-Multifunktionsgerät. Bis zu 35 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß, 1.200 × 1.200 dpi Druckauflösung, Duplex-Single-Pass-Vorlageneinzug (ADF) für schnelles Scannen von Plänen und Verträgen, PostScript 3 / PCL 6 Emulation, integrierte Gigabit-Netzwerkkarte.

4.3 Softwareausstattung und Lizenzierung

Betriebssystem: 16 OEM-Lizenzen Windows 11 Pro 64-Bit mit nativer BitLocker-Laufwerksverschlüsselung, Domain-Join und Gruppenrichtlinienunterstützung.

Bürosoftware: 16 Benutzer-Jahresabonnements Microsoft 365 Business Standard (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive/SharePoint mit 1 TB Cloud-Speicher).

PDF-Verarbeitung: 16 Jahreslizenzen Adobe Acrobat Pro for Teams zur Erstellung, Kommentierung, Bearbeitung und digitalen Signatur von PDF/A-Bauakten und Ausschreibungen.

Endpoint Security: 16 Jahreslizenzen ESET PROTECT Entry (zentral über Cloud-Konsole verwaltbarer Next-Gen-Virenschutz mit Verhaltensanalyse, Exploit Blocker und Ransomware Shield).

5. Marktrecherche & Nutzwertanalysen (Aufgabe 3)

Um eine objektive, nachvollziehbare und revisionssichere Kaufentscheidung zu treffen, führte das Team Marian Bolecke und Mathias Vonau eine zweistufige Marktrecherche sowie gewichtete Nutzwertanalysen (NWA nach VDI 2225) auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten durch.

5.1 Nutzwertanalyse CAD/BIM-Workstations

| Entscheidungskriterium | Gewichtung | Lenovo ThinkStation P3 | Dell Precision 3660 | HP Z2 Tower G9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechen- & Grafikleistung (GPU/CPU) | 35 % | 9 / 3,15 | 8 / 2,80 | 6 / 2,10 |
| Arbeitsspeicher & Erweiterbarkeit | 15 % | 8 / 1,20 | 9 / 1,35 | 7 / 1,05 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 20 % | 7 / 1,40 | 8 / 1,60 | 9 / 1,80 |
| Garantie & Servicelevel (3J Vor-Ort) | 15 % | 8 / 1,20 | 9 / 1,35 | 8 / 1,20 |
| Energieeffizienz & Geräuschemission | 10 % | 7 / 0,70 | 7 / 0,70 | 8 / 0,80 |
| Lieferzeit & Marktverfügbarkeit | 5 % | 9 / 0,45 | 8 / 0,40 | 8 / 0,40 |
| GESAMTER NUTZWERT (100 %) | 100 % | 8,70 Punkte (Rang 1) | 8,25 Punkte (Rang 2) | 7,30 Punkte (Rang 3) |

Begründung der Auswahl: Die Lenovo ThinkStation P3 Tower gewinnt die Nutzwertanalyse mit deutlichem Vorsprung (8,70 Punkte). Ausschlaggebend war die überlegene Grafikleistung der NVIDIA RTX 4000 Ada mit 20 GB VRAM. Die schwächere GPU der HP Z2 (RTX A2000 mit nur 12 GB) fiel für komplexe BIM-Modelle durch.

5.2 Nutzwertanalyse Monitore

| Entscheidungskriterium | Gewichtung | Dell UltraSharp U2724D | Lenovo ThinkVision P27h | EIZO FlexScan EV2781 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bildqualität & Panel (IPS, WQHD) | 25 % | 9 / 2,25 | 8 / 2,00 | 9 / 2,25 |
| Ergonomie (Höhe, Pivot, Tilt, Swivel) | 25 % | 9 / 2,25 | 8 / 2,00 | 10 / 2,50 |
| Augenschonung & Blaulichtfilter | 15 % | 8 / 1,20 | 8 / 1,20 | 10 / 1,50 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 20 % | 9 / 1,80 | 8 / 1,60 | 5 / 1,00 |
| Garantie & Service (Austauschservice) | 10 % | 7 / 0,70 | 7 / 0,70 | 10 / 1,00 |
| Konnektivität & Anschlüsse (DP/HDMI) | 5 % | 8 / 0,40 | 10 / 0,50 | 8 / 0,40 |
| GESAMTER NUTZWERT (100 %) | 100 % | 9,10 Punkte (Rang 1) | 8,30 Punkte (Rang 2) | 8,15 Punkte (Rang 3) |

Begründung der Auswahl: Der Dell UltraSharp U2724D setzt sich mit hervorragenden 9,10 Punkten als Testsieger durch. Er bietet dank IPS Black Technologie die beste Bild- und Kontrastqualität bei hervorragender Ergonomie zu einem sehr attraktiven Einkaufspreis von 310,00 € netto (im Vergleich zum EIZO mit 480,00 € netto).

6. Kaufmännische Preiskalkulation & Angebot (Aufgabe 4)

Die Preiskalkulation erfolgte nach den Grundsätzen der kaufmännischen Vorwärtskalkulation (Vollkostenrechnung) im Großhandel gemäß Lehrplan für IT-Berufe.

6.1 Kaufmännisches Vorwärtskalkulationsschema

| Kalkulationsstufe | Prozentsatz | Kaufmännische Definition / Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Listen-Einkaufspreis (LEP) | 100,00 % | Ausgangspreis des Herstellers / Distributors |
| - Lieferantenrabatt | 10,00 % | Projektkonditionen / Mengenrabatt |
| = Zieleinkaufspreis (ZEP) | 90,00 % | Zwischensumme nach Rabattabzug |
| - Lieferantenskonto | 2,00 % | Skontoabzug bei Zahlung binnen 14 Tagen |
| = Bareinkaufspreis (BEP) | 88,20 % | Tatsächlich ausgezahlter Betrag an Lieferanten |
| + Bezugskosten (Fracht/Versicherung) | 3,00 % | Spedition, Transportversicherung, Verpackung |
| = Bezugspreis (Einstandspreis BP) | 90,85 % | Kaufmännischer Einstandspreis (= Startpunkt Fachhandel) |
| + Handlungskostenzuschlag (HKZ) | 25,00 % | Lager, Verwaltung, Gehälter, Gebäude, IT-Infrastruktur |
| = Selbstkostenpreis (SKP) | 113,56 % | Vollkosten des IT-Systemhauses |
| + Gewinnzuschlag | 12,00 % | Angestrebte kalkulierte Marge des IT-Systemhauses |
| = Barverkaufspreis (BVP) | 127,19 % | Mindestverkaufspreis bei Barzahlung |
| + Kundenskonto | 3,00 % | Vom Kunden beanspruchbarer Skontoabzug |
| = Zielverkaufspreis (ZVP) | 131,12 % | Listenverkaufspreis netto vor Rabatt |
| + Kundenrabatt (Neukunde = 0 %) | 0,00 % | Kein Rabatt für Erstauftrag (Projektpreis) |
| = LISTENVERKAUFSPREIS NETTO (LVP) | 131,12 % | Angebotspreis netto an die VektorPlan GmbH |
| + Umsatzsteuer (19 % gesetzliche MwSt.) | 24,91 % | Durchlaufender Posten / Vorsteuerabzugsberechtigt |
| = BRUTTO-VERKAUFSPREIS | 156,03 % | Endbetrag des Angebots inkl. 19 % USt. |

6.2 Kaufmännisches Angebot Nr. NL-2026-VP-001

| Pos. | Bezeichnung der Liefer- & Serviceleistung | Menge | EK netto | VK netto | Gesamt netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lenovo ThinkCentre M70s Gen 4 (Büro-PC) | 12 Stk. | 690,00 € | 1.000,50 € | 12.006,00 € |
| 2 | Lenovo ThinkStation P3 Tower (CAD) | 4 Stk. | 3.200,00 € | 4.640,00 € | 18.560,00 € |
| 3 | Dell UltraSharp U2724D (27" WQHD Monitor) | 32 Stk. | 310,00 € | 449,50 € | 14.384,00 € |
| 4 | Logitech MK650 Signature Business Set | 16 Stk. | 65,00 € | 94,25 € | 1.508,00 € |
| 5 | Samsung T7 Shield 1 TB externe SSD | 16 Stk. | 95,00 € | 137,75 € | 2.204,00 € |
| 6 | Cat.6a S/FTP Patchkabel 3 m (InLine) | 16 Stk. | 5,50 € | 7,98 € | 127,68 € |
| 7 | Lexmark CX930dse A3 Farb-MFP-Drucker | 1 Stk. | 2.200,00 € | 3.190,00 € | 3.190,00 € |
| — | ZWISCHENSUMME HARDWARE | — | — | — | 51.979,68 € |
| 8 | Windows 11 Pro 64-Bit OEM-Lizenz | 16 Stk. | 135,00 € | 165,00 € | 2.640,00 € |
| 9 | Microsoft 365 Business Standard (1 Jahr) | 16 User | 125,40 € | 149,00 € | 2.384,00 € |
| 10 | Adobe Acrobat Pro for Teams (1 Jahr) | 16 User | 287,88 € | 339,00 € | 5.424,00 € |
| 11 | ESET PROTECT Entry Endpoint Security (1 J.) | 16 User | 36,00 € | 45,00 € | 720,00 € |
| — | ZWISCHENSUMME SOFTWARE (JAHR 1) | — | — | — | 11.168,00 € |
| 12 | Dienstleistungen: Projektierung & Montage | Pauschal | — | — | 3.881,64 € |
| — | GESAMTANGEBOTSSUMME NETTO | — | — | — | 67.179,32 € |
| — | Zuzüglich 19 % Umsatzsteuer | — | — | — | 12.764,07 € |
| — | GESAMTBETRAG BRUTTO | — | — | — | 79.943,39 € |

6.3 Finanzierungsberatung: IT-Leasing vs. Direktkauf

Für die Geschäftsleitung der VektorPlan GmbH wurde ein neutrales Informationsblatt (Infoblatt) erarbeitet, das die steuerlichen, bilanziellen und liquiditätsbezogenen Auswirkungen vergleicht:

Direktkauf (Kaufvertrag): Investitionsausgabe (CAPEX). Die Hardware muss im Anlagevermögen aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren nach amtlicher AfA-Tabelle abgeschrieben werden. Erfordert hohen sofortigen Liquiditätsabfluss (79.943,39 € brutto).

IT-Leasing (Nutzungsvertrag): Betriebsausgabe (OPEX). Vollständige Schonung der Kreditlinie und Eigenliquidität. Die monatlichen Leasingraten (ca. 1.620,00 € bei 36 Monaten Laufzeit) sind steuerlich sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig. Am Ende der Laufzeit besteht die Option auf Technologiewechsel ohne Entsorgungsrisiko.

Empfehlung: Da IT-Hardware im Architekturbüro nach 3 Jahren technisch überholt ist (neue CAD-Releases erfordern mehr Grafikleistung), empfiehlt NextLevel IT Solutions der VektorPlan GmbH klar das Leasingmodell.

7. Wareneingangsprüfung & Störungsmanagement (Aufgabe 5)

Bei Geschäften zwischen Kaufleuten (B2B) gelten strenge handelsrechtliche Sorgfaltspflichten. Das Team von Marco Schmidt definierte den genauen Prüfprozess und bearbeitete ein reales Störungs-Fallbeispiel.

7.1 Die gesetzliche Rügepflicht nach § 377 HGB

Beiderseitiger Handelskauf: Sowohl die NextLevel IT Solutions GmbH als auch der Distributor sind Kaufleute im Sinne des HGB. Es gelten die Bestimmungen des Handelskaufs nach §§ 373 ff. HGB.

Gesetzlicher Wortlaut: Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen (§ 377 Abs. 1 HGB).

Offene Mängel: Äußerlich sichtbare Schäden, Falschlieferungen (Aliud) und Mengenabweichungen. Müssen unverzüglich – in der kaufmännischen Praxis binnen 1 bis maximal 2 Werktagen – gerügt werden.

Verdeckte Mängel: Mängel, die bei einer ordnungsgemäßen Erstprüfung nicht erkennbar waren (z. B. thermische Abstürze nach 4 Stunden Volllast). Müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung gerügt werden.

Rechtsfolge bei Fristversäumnis: Unterlässt der Käufer die rechtzeitige Rüge, gilt die Ware gemäß § 377 Abs. 2 HGB als genehmigt! Das Systemhaus verliert alle gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung, Nachlieferung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz) und bliebe auf den Kosten defekter Geräte sitzen.

7.2 Ablauf der 4-stufigen Wareneingangsprüfung

1. Identitätsprüfung: Abgleich Frachtbrief/Lieferschein mit unserer Bestellung (Lieferant, Empfänger, Auftragsnummer).

2. Mengenkontrolle: Vollständigkeitskontrolle der Packstücke, Zählen der Colli vor Entgegennahme vom Spediteur.

3. Äußere Sichtkontrolle: Prüfung der Kartonagen auf Risse, Stauchungen, Feuchtigkeit oder gebrochene Sicherheitssiegel noch im Beisein des Fahrers (Vermerk auf dem Frachtbrief!).

4. Qualitäts- & Funktionsprüfung: Öffnen der Geräte, Kontrolle auf Transportschäden, Einschaltprüfung (POST-Test), Displaykontrolle auf Pixelfehler und Prüfung der Seriennummern.

7.3 Fallbeispiel: Bearbeitung der Mängelrüge an den Distributor

Bei der Lieferung traten zwei Mängel auf: An einer CAD-Workstation wies das Tower-Gehäuse einen massiven Transportschaden (verbogene Seitenwand) auf; zudem wurde versehentlich ein 24" Full-HD-Monitor anstelle des bestellten 27" WQHD-Monitors geliefert.

Eingeleitete Maßnahmen: NextLevel IT Solutions versandte noch am selben Werktag eine formgerechte Mängelrüge nach DIN 5008 mit folgenden Kernpunkten:

Fristsetzung: Fristsetzung von exakt 14 Kalendertagen zur kostenfreien Nacherfüllung (Ersatzlieferung).

Beweissicherung: Genaue Dokumentation mit Seriennummern und beigefügten Schadensfotos.

Gefahrenübergang: Bereitstellung der mangelhaften Ware zur Abholung gegen Austausch.

Rechtsvorbehalt: Hinweis auf Geltendmachung von Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung bei Nichteinhaltung der Frist.

8. Umwelt- & Datenschutzgerechte Entsorgung (Aufgabe 6)

Die Entsorgung des alten Schwarzweiß-Bürodruckers der VektorPlan GmbH erfordert höchste Sorgfalt, da moderne Multifunktionssysteme vertrauliche Druckdaten zwischenspeichern und umweltgefährdende Schadstoffe enthalten.

8.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

ElektroG: Elektro- und Elektronikgerätegesetz. Der Bürodrucker fällt unter B2B-Geräte der Kategorie 6 (IT- und Telekommunikationsgeräte). Die Entsorgung über den normalen Hausmüll/Gewerbeabfall ist streng untersagt.

WEEE & KrWG: WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Vorgeschriebene Recyclingquote von mindestens 80 % zur Schonung von Primärrohstoffen (Kupfer, Gold, seltene Erden, Kunststoffe).

DSGVO & Datenschutz: Bürodrucker speichern temporäre Spool-Dateien, Scans und Druckjobs auf internen Datenträgern. Es gilt die DSGVO zur Verhinderung des unbefugten Abflusses von Bauplänen und Kalkulationen.

8.2 Mehrstufiger Entsorgungsprozess

| Prozessschritt | Betroffenes Bauteil | Durchzuführende Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| 1. Ausbau Datenspeicher | Interne Festplatte / NVRAM | Ausbau der internen Festplatte im Beisein des Datenschutzbeauftragten |
| 2. Sichere Datenlöschung | BSI / DIN 66399 (H-4/H-5) | 3-fache Überschreibung nach BSI-Standard bzw. mechanische Schredderung |
| 3. Löschzertifikat | DSGVO-Nachweis | Erstellung eines revisionssicheren Vernichtungsnachweises |
| 4. Tonerextraktion | Gefahrstoffvermeidung | Entnahme der Tonerkassetten und Rückführung ins Hersteller-Recyclingprogramm |
| 5. Feinstaubschutz | Arbeitsschutz (TRGS 528) | Verwendung geschlossener Transportbeutel und FFP2-Masken beim Handling |
| 6. Zertifizierter Entsorger | ElektroG Erstbehandlung | Übergabe an Entsorgungsfachbetrieb mit offiziellem Entsorgungsnachweis |

9. Rollout, Montage & Inbetriebnahme vor Ort (Aufgabe 7)

Die Inbetriebnahme vor Ort erfolgte nach einer standardisierten Montage- und Ergonomie-Checkliste, um optimale Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz nach DGUV Information 215-410 sicherzustellen.

9.1 Ergonomie-Checkliste am Bildschirmarbeitsplatz (ArbStättV)

Sehabstand zum Monitor: 50 bis 70 cm bei 27 Zoll Bildschirmdiagonale.

Monitor-Höheneinstellung: Die oberste Textzeile auf dem Bildschirm liegt maximal auf Augenhöhe oder leicht darunter. Der Blickwinkel ist ca. 20° bis 35° nach unten geneigt (Entlastung der Nackenmuskulatur).

Lichtverhältnisse & Reflexion: Aufstellung der Bildschirme im 90°-Winkel zu den Fensterfronten. Keine direkte Sonneneinstrahlung im Rücken (Spiegelungen) oder vor den Augen (Blendung).

Dual-Monitor-Anordnung: Beide 27" Monitore stehen im leichten Halbkreis (konkav) zueinander. Bei den CAD-Workstations wird Monitor 1 für 3D-Modelle und Monitor 2 (optional im Pivot-Modus) für Pläne/Spezifikationen genutzt.

Eingabegeräte: Tastatur und Maus liegen 10 bis 15 cm von der Tischkante entfernt. Die Unterarme liegen waagerecht auf der Arbeitsfläche auf.

Kabelmanagement: Verlegung aller Strom- und Netzwerkkabel in flexiblen Kabelschläuchen unter der Tischplatte, keine Stolperfallen.

9.2 Abnahme- und Übergabeprotokoll (§ 640 BGB)

Die werkvertragliche Abnahme erfolgte formell durch die Geschäftsführung der VektorPlan GmbH und Projektleiter Jan Kluth:

Funktionsnachweis: Alle 16 PCs und Workstations booten fehlerfrei, Windows 11 Pro und Office 365 sind lizenziert und auf die Domäne geschaltet.

Netzwerkperformance: Beide Großraumbüros erreichen volle 1.000 Mbit/s (Gigabit) Durchsatz zum zentralen Fileserver.

Monitorprüfung: Alle 32 Dell UltraSharp Monitore wurden auf Pixelfehlerfreiheit und Farbtreue (Delta-E < 2) geprüft.

Plotterstation: Der Lexmark MFP druckt und scannt A3/A4 Dokumente im Netzwerk einwandfrei.

Abnahmeerklärung: Die VektorPlan GmbH bestätigt die vollständige, mangelfreie und betriebsbereite Übergabe ohne Vorbehalte. Die 36-monatige Vor-Ort-Garantie tritt in Kraft.

10. Projektabschluss, Lessons Learned & Selbstreflexion (Aufgabe 8)

Zum Abschluss des Projekts führte das gesamte Team eine strukturierte Selbstreflexion und einen kaufmännischen Soll-Ist-Vergleich durch.

10.1 Kaufmännischer und zeitlicher Soll-Ist-Vergleich

| Kennzahl / Projektkriterium | Soll-Vorgabe | Ist-Ergebnis | Abweichung / Bewertung |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektdauer (Termintreue) | 48 Arbeitstage (Plan) | 46 Arbeitstage (Ist) | 2 Tage Puffer eingespart (Erfolg) |
| Kostenbudget Hardware | 53.000,00 € netto | 51.979,68 € netto | 1.020,32 € unter Budget (1,9 %) |
| Dienstleistungsaufwand | 6.500,00 € netto | 6.050,00 € netto | 450,00 € unter Budget (6,9 %) |
| Qualitätskriterien | 100 % Erfüllung Lastenheft | 100 % Erfüllung Lastenheft | Vollständige Kundenzufriedenheit |
| Mängelquote bei Abnahme | 0 wesentliche Mängel | 0 wesentliche Mängel | Reibungslose Vorbehaltlose Abnahme |

10.2 Was lief hervorragend? (Best Practices)

Disziplinierte Ablaufplanung: Durch die strikte Einhaltung der Meilensteine und des DIN 69900 Netzplans traten zu keinem Zeitpunkt Leerlaufzeiten auf.

Objektive Entscheidungsmatrix: Die Nutzwertanalyse sicherte eine wissenschaftlich fundierte Produktauswahl ab und überzeugte die VektorPlan GmbH im ersten Gespräch.

Rechts- & Risikobewusstsein: Die konsequente Anwendung von § 377 HGB sicherte das Systemhaus vor Gewährleistungsrisiken bei Transportschäden ab.

10.3 Wo gibt es Optimierungspotenzial für Folgeprojekte?

Netzwerkdokumentation: Vorab-Klärung der Switchport-Belegung vor Ort spart 0,5 Tage Suchaufwand im Patchfeld.

Lieferantenverträge: Bei Distributoren sollte zukünftig bei knappen Lieferzeiten eine vertraglich garantierte Lieferfrist (Fixkauf) vereinbart werden.

Schulungskomponente: Für komplexe CAD-Tools sollte künftig von vornherein ein 1-tägiger Kundenschulungs-Workshop als Dienstleistungsposition mitangeboten werden.

11. Anlagen- und Dateiverzeichnis

Alle in dieser Dokumentation zitierten Berechnungen, Tabellen und Detailkonzepte sind als eigenständige Arbeitsdateien im Projektverzeichnis hinterlegt:

| Dateipfad im Repository | Bezug | Inhalt / Dokumentzweck |
| --- | --- | --- |
| docs/Berechnungen/Speicherplatzberechnung.xlsx | Aufgabe B.1 | Vollständiges Rechenmodell Speicherplatzbedarf (445 GiB) |
| docs/Berechnungen/Energiekostenkalkulation.xlsx | Aufgabe B.2 | Kalkulation Stromkosten (1.771,26 €/a, 2.960 W Last) |
| docs/Berechnungen/Kundenberechnungen.xlsx | Aufgabe B | Master-Exceldatei mit beiden Kundenberechnungen |
| docs/01_Projektorganisation/Vorgangsliste.xlsx | Aufgabe 1a | 14 Vorgänge im Wasserfallmodell mit Verantwortlichen |
| docs/01_Projektorganisation/Netzplan.xlsx | Aufgabe 1b | DIN 69900 Netzplan mit kritischem Pfad (46 Tage) |
| docs/01_Projektorganisation/Projektstrukturplan.xlsx | Aufgabe 1c | DIN 69901 PSP mit 5 Phasen und 30 Arbeitspaketen |
| docs/01_Projektorganisation/Gantt_Diagramm.xlsx | Aufgabe 1d | Visueller Terminbalkenplan |
| docs/01_Projektorganisation/Risikoanalyse.xlsx | Aufgabe 1e | 7 Risiken mit Bewertung und Risikomatrix |
| docs/02_Anforderungsanalyse/Lastenheft.docx | Aufgabe 2 | Detaillierte Spezifikationen und Soll-Konzept |
| docs/03_Marktrecherche/Nutzwertanalyse_*.xlsx | Aufgabe 3 | Gewichtete Matrizen für Workstations und Monitore |
| docs/04_Angebot/Vorwaertskalkulation.xlsx | Aufgabe 4a | Kaufmännische Vollkostenkalkulation LEP bis LVP |
| docs/04_Angebot/Angebot_VektorPlan.docx | Aufgabe 4b | Formgerechtes Angebot über 67.179,32 € netto |
| docs/04_Angebot/Infoblatt_Leasing_vs_Kauf.docx | Aufgabe 4c | Kundeninformationsblatt CAPEX vs. OPEX |
| docs/05_Wareneingang/Wareneingangspruefung.docx | Aufgabe 5a | Prüfungsleitfaden nach § 377 HGB |
| docs/05_Wareneingang/Maengelruege.docx | Aufgabe 5b | Rechtssichere kaufmännische Mängelrüge |
| docs/06_Entsorgung/Entsorgungskonzept.docx | Aufgabe 6 | ElektroG, Toner- und BSI-Datenlöschungskonzept |
| docs/07_Rollout/Checkliste_Inbetriebnahme.docx | Aufgabe 7a | Arbeitsstätten-Checkliste und Montageprotokoll |
| docs/07_Rollout/Abnahmeprotokoll.docx | Aufgabe 7b | Rechtskonformes Abnahmeprotokoll nach § 640 BGB |
| docs/08_Projektabschluss/Lessons_Learned.docx | Aufgabe 8a | Soll-Ist-Vergleich und Lessons Learned Bericht |
| docs/08_Projektabschluss/Abschlusspraesentation.pptx | Aufgabe 8b | 16-Folien Master-Präsentation mit Sprechernotizen |
| docs/08_Projektabschluss/Gespraechsleitfaden_Praesentation.pdf | Aufgabe 8c | Gedruckter Wortlaut-Leitfaden für alle 5 Sprecher |