## Risikoanalyse
Risiko-Nr | Risikobeschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit (1-5) | Schadensausmaß (1-5) | Risikobewertung | Gegenmaßnahmen
1 | Lieferverzögerung bei Hardware | 3 | 4 |  | Ausweichlieferanten definieren, frühzeitige Bestellung
2 | Defekte Ware bei Lieferung | 2 | 3 |  | Wareneingangsprüfung sofort durchführen, Puffer einplanen
3 | Inkompatibilität Software/Hardware | 2 | 4 |  | Vorab-Kompatibilitätsprüfung, Testsystem aufbauen
4 | Budgetüberschreitung | 2 | 5 |  | Regelmäßiges Kostencontrolling, Pufferbudget
5 | Personalausfall im Projektteam | 2 | 3 |  | Wissensmanagement, Stellvertreterregelungen
6 | Netzwerkprobleme beim Rollout | 3 | 3 |  | Vorab-Netzwerkanalyse, Backup-Lösungen
7 | Fehlende Kundenfreigabe verzögert Projekt | 3 | 4 |  | Enger Kundenkontakt, klare Meilensteine kommunizieren