## Vorgangsliste
Vorgangs-Nr | Vorgangsbezeichnung | Vorgänger | Nachfolger | Dauer (Tage) | Verantwortlich
1 | Projektstart & Kick-off | - | 2 | 2 | Jan Kluth
2 | Anforderungsanalyse & Lastenheft | 1 | 3 | 5 | Mathias Vonau
3 | Marktrecherche & Produktauswahl | 2 | 4 | 5 | Marian Bolecke
4 | Nutzwertanalyse | 3 | 5 | 3 | Marian Bolecke
5 | Angebotserstellung & Kalkulation | 4 | 6 | 4 | Marian Bolecke
6 | Kundenfreigabe abwarten | 5 | 7 | 3 | Jan Kluth
7 | Bestellung & Beschaffung | 6 | 8 | 10 | Marian Bolecke
8 | Wareneingang & Prüfung | 7 | 9 | 2 | Marco Schmidt
9 | Vorinstallation & Konfiguration | 8 | 10, 11 | 5 | Mathias Vonau, Siyar
10 | Entsorgung Altdrucker | 9 | 12 | 2 | Marco Schmidt
11 | Lieferung & Montage vor Ort | 9 | 12 | 3 | Mathias Vonau, Siyar
12 | Funktionstest & Abnahme | 10, 11 | 13 | 2 | gesamtes Team
13 | Übergabe & Dokumentation | 12 | 14 | 1 | Jan Kluth
14 | Projektabschluss & Lessons Learned | 13 | - | 1 | gesamtes Team