## Grafischer Netzplan
Netzplan nach DIN 69900 (Knotenvorgangsmodell CPM)
Projekt: IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro ¦ Kunde: VektorPlan GmbH ¦ Projektleiter: Jan Kluth ¦ Gesamtdauer: 46 Arbeitstage
Legende Vorgangsknoten (DIN 69900)
FAZ (Früh. Start) |  | Dauer (Tage) |  | FEZ (Früh. Ende)
Vorgangs-Nr. & Vorgangsbezeichnung (Kritisch = Roter Rahmen)
SAZ (Spät. Start) |  | GP (Gesamtpuffer) |  | SEZ (Spät. Ende)
PHASE 1: PROJEKTSTART, SPEZIFIKATION & PREISKALKULATION (TAGE 0 BIS 19)
FAZ: 0 | D: 2 T |  | FEZ: 2 |  |  | FAZ: 2 | D: 5 T | FEZ: 7 |  | FAZ: 7 | D: 5 T | FEZ: 12 |  | FAZ: 12 | D: 3 T |  | FEZ: 15 |  | FAZ: 15 | D: 4 T |  | FEZ: 19
V1: Projektstart & Kick-off [Jan Kluth] |  |  |  | ➔ |  | V2: Anforderung & Lastenheft [Mathias Vonau] |  |  | ➔ | V3: Marktrecherche Hardware [Marian Bolecke] |  |  | ➔ | V4: Nutzwertanalyse (NWA) [Marian Bolecke] |  |  |  | ➔ | V5: Angebot & Kalkulation [Marian Bolecke]
SAZ: 0 | GP: 0 |  | SEZ: 2 |  |  | SAZ: 2 | GP: 0 | SEZ: 7 |  | SAZ: 7 | GP: 0 | SEZ: 12 |  | SAZ: 12 | GP: 0 |  | SEZ: 15 |  | SAZ: 15 | GP: 0 |  | SEZ: 19
│
▼
PHASE 2: BEAUFTRAGUNG, BESCHAFFUNG & VORINSTALLATION / STAGING (TAGE 19 BIS 39)
FAZ: 19 | D: 3 T |  | FEZ: 22 |  |  | FAZ: 22 | D: 10 T | FEZ: 32 |  | FAZ: 32 | D: 2 T | FEZ: 34 |  | FAZ: 34 | D: 5 T |  | FEZ: 39
V6: Kundenfreigabe / Auftrag [Jan Kluth] |  |  |  | ➔ |  | V7: Bestellung & Beschaffung [Marian Bolecke] |  |  | ➔ | V8: Prüfung nach § 377 HGB [Marco Schmidt] |  |  | ➔ | V9: Vorinstallation & Staging [Mathias & Siyar]
SAZ: 19 | GP: 0 |  | SEZ: 22 |  |  | SAZ: 22 | GP: 0 | SEZ: 32 |  | SAZ: 32 | GP: 0 | SEZ: 34 |  | SAZ: 34 | GP: 0 |  | SEZ: 39
│
▼
PHASE 3: PARALLELE AUSFÜHRUNG, ROLLOUT & ABSCHLUSS (TAGE 39 BIS 46)
▼
FAZ: 39 | D: 2 T |  | FEZ: 41
V10: Entsorgung Altdrucker [Marco Schmidt] |  |  |  | ➔ ↘
SAZ: 40 | GP: 1 T |  | SEZ: 42 |  |  | FAZ: 42 | D: 2 T | FEZ: 44 |  | FAZ: 44 | D: 1 T | FEZ: 45 |  | FAZ: 45 | D: 1 T |  | FEZ: 46
|  | │ ▼ |  |  | ► | V12: Funktionstest & Abnahme [Gesamtes Team] |  |  | ➔ | V13: Übergabe & Dokumentation [Jan Kluth] |  |  | ➔ | V14: Lessons Learned & Abschluss [Gesamtes Team]
FAZ: 39 | D: 3 T |  | FEZ: 42 |  |  | SAZ: 42 | GP: 0 | SEZ: 44 |  | SAZ: 44 | GP: 0 | SEZ: 45 |  | SAZ: 45 | GP: 0 |  | SEZ: 46
V11: Lieferung & Montage vor Ort [Mathias & Siyar] |  |  |  | ➔ ↗
SAZ: 39 | GP: 0 |  | SEZ: 42
KRITISCHER PFAD (ROT): V1 ➔ V2 ➔ V3 ➔ V4 ➔ V5 ➔ V6 ➔ V7 ➔ V8 ➔ V9 ➔ V11 ➔ V12 ➔ V13 ➔ V14 ¦ GESAMTDAUER: 46 ARBEITSTAGE

## DIN 69900 Berechnungstabelle
Vorgangsknoten-Berechnungstabelle nach DIN 69900 (Knotenvorgangsmodell CPM)
Vorgangs-Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer (Tage) | Vorgänger | Nachfolger | FAZ (Frühester Anfang) | FEZ (Frühestes Ende) | SAZ (Spätester Anfang) | SEZ (Spätestes Ende) | Gesamtpuffer (GP) | Kritisch / Status
V1 | Projektstart & Kick-off-Meeting | 2 | - | V2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V2 | Anforderungsanalyse & Lastenhefterstellung | 5 | V1 | V3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V3 | Marktrecherche & Einholen von Angeboten | 5 | V2 | V4 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V4 | Nutzwertanalyse (Hardware-Auswahl) | 3 | V3 | V5 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V5 | Angebotserstellung & Vorwärtskalkulation | 4 | V4 | V6 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V6 | Kundenfreigabe & Auftragsvergabe | 3 | V5 | V7 | 19 | 22 | 19 | 22 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V7 | Bestellung & Beschaffung der Komponenten | 10 | V6 | V8 | 22 | 32 | 22 | 32 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V8 | Wareneingangsprüfung nach § 377 HGB | 2 | V7 | V9 | 32 | 34 | 32 | 34 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V9 | Vorinstallation, Konfiguration & Staging | 5 | V8 | V10, V11 | 34 | 39 | 34 | 39 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V10 | Fachgerechte Entsorgung Altdrucker (ElektroG) | 2 | V9 | V12 | 39 | 41 | 40 | 42 | 1 | NEIN (1 Tag Puffer, parallel zu V11)
V11 | Lieferung, Montage & Verkabelung vor Ort | 3 | V9 | V12 | 39 | 42 | 39 | 42 | 0 | JA (Kritischer Pfad, parallel zu V10)
V12 | Funktionstest & Gesamtabnahme | 2 | V10, V11 | V13 | 42 | 44 | 42 | 44 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V13 | Mitarbeitereinweisung & formelle Übergabe | 1 | V12 | V14 | 44 | 45 | 44 | 45 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
V14 | Projektabschlussbericht & Lessons Learned | 1 | V13 | - | 45 | 46 | 45 | 46 | 0 | JA (Kritischer Pfad)
Gesamte Projektdauer auf dem kritischen Pfad: |  |  |  |  | 46 Arbeitstage (Gesamtpuffer auf kritischem Pfad: 0 Tage ¦ Puffer bei V10: 1 Tag)